ПРИЛОЖЕНИЕ

Отчет об исполнении сетевого графика реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район на 2015 год

по состоянию на 15 апреля 2015 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Плановое начало | Плановое окончание | Сведения об исполнении мероприятия | | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий | |
| 1. Устойчивое развитие сельских территорий | | | | | | | | |
| 1.1. | Прием документов от участников мероприятий в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | управление по АПК и транспорту | 12 января 2015 года | 31 декабря  2015 года | на отчетную дату заявлений на участие в программе не поступало | |  | |
| 1.2. | Доведение информации о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства сельхозпредприятиям и малым формам хозяйствования | управление по АПК и транспорту | 12 января 2015 года | 31 декабря  2015 года | информирование сельхозтоваропроизводителей о предоставлении субсидий проводится при помощи средств массовой информации, использования электронной и факсимильной связи | |  | |
| 2. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятия по проведению агрохимического обследования почв земель сельскохозяйственного назначения | управление по АПК и транспорту | 2 марта  2015 года | 2 ноября  2015 года | на отчетную дату не выполнено | | в связи с погодными условиями плановое начало перенесено на конец апреля 2015 года | |
| 2.2. | Направление специалистов организаций АПК Приморско-Ахтарского района на повышение квалификации по заявкам министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края | управление по АПК и транспорту | 12 января 2015 года | 25 декабря  2015 года | за период с 15 марта по 15 апреля 2015 года прошел обучение 1 человек по теме «Садоводство и виноградарство» | |  | |
| 3. Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства | | | | | | | | |
| 3.1. | Разработка нормативных документов на предоставление субсидий по основным направлениям сельскохозяйственного производства от субъектов малых форм хозяйствования | управление по АПК и транспорту | 2 марта  2015 года | 25 декабря  2015 года | порядок выплаты субсидий, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 24.06.2014г. № 926, действует на 2015 год | |  | |
| 3.2. | Прием и рассмотрение документов от субъектов малых форм хозяйствования на предоставление субсидий по основным направлениям сельскохозяйственного производства | управление по АПК и транспорту | 2 марта  2015 года | 25 декабря  2015 года | прием документов производился с 30 марта по 13 апреля 2015 года до полного освоения лимитов бюджетных средств | |  | |
| 3.3. | Выдача субсидий сельхозтоваропроизводителям Приморско-Ахтарского района на поддержку основных направлений сельскохозяйственного производства | управление по АПК и транспорту | 2 марта  2015 года | 25 декабря  2015 года | 06.04.2015 г. – начало выплаты субсидий малым формам хозяйствования | |  | |
| 3.4. | Составление и предоставление бухгалтерской отчетности организаций АПК Приморско-Ахтарского района в министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края | управление по АПК и транспорту | 2 марта  2015 года | 25 ноября  2015 года | за период с 15 марта по 15 апреля 2015 года предоставление бухгалтерской отчетности в министерство сельского хозяйства Краснодарского края не осуществлялось | |  | |
| 4. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства | | | | | | | | |
| 4.1. | Повышение доступности кредитов |  |  |  | |  | |  |
| 4.1.1. | Прием и рассмотрение документов от субъектов малых форм хозяйствования на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам в сельскохозяйственных потребительских кооперативах в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | управление по АПК и транспорту | 2 марта  2015 года | 25 декабря  2015 года | | на отчетную дату не выполнено | | плановое начало перенесено на 2 квартал 2015 года МСХ Краснодарского края |
| 4.2. | Повышение финансовой устойчивости малых форм  хозяйствования на селе |  |  |  | |  | |  |
| 4.2.1. | Исполнение соглашения с министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края о предоставлении субвенций из краевого бюджета на осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район | управление по АПК и транспорту | 12 января  2015 года | 31 декабря  2015 года | | администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район в рамках соглашения переданы госполномочия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, на выплату субсидий за произведенную сельскохозяйственную продукцию малыми формами хозяйствования | |  |
| 4.2.2 | Проведение организационно-консультационной работы с субъектами малых форм хозяйствования по получению субсидий | управление по АПК и транспорту | 12 января  2015 года | 31 декабря  2015 года | | консультации проводятся ежедневно с 9.00 до 18.15, в пятницу – до 17.00 (каб. 40, 42, 49) | |  |
| 4.2.3 | Проведение семинаров-совещаний по вопросу развития малых форм хозяйствования в АПК Приморско-Ахтарского района | управление по АПК и транспорту | 20 января  2015 года | 25 декабря  2015 года | | с 9 по 15 апреля 2015 года проведены кустовые совещания по рассмотрению планов на производство животноводческой продукции в малых формах хозяйствования | |  |
| 5. Мониторинг и информационная поддержка государственной программы Краснодарского края  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | | | | | | | | |
| 5.1 | Проведение семинаров и совещаний | управление по АПК и транспорту | 20 января  2015 года | 25 декабря  2015 года | 30.03 – совещание по развитию животноводства в районе | |  | |
| 5.2 | Подготовка отчетов о ходе реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | управление по АПК и транспорту | 12 января  2015 года | 25 декабря  2015 года | предоставление еженедельных и ежемесячных отчетов по запросам министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края в разрезе по отраслям: растениеводство, животноводство, рыбохозяйственный комплекс Приморско-Ахтарского района | |  | |

Заместитель главы

муниципального образования

Приморско-Ахтарский район -

начальник управления по АПК и транспорту С.П. Кичий