ПРИЛОЖЕНИЕ

Отчет об исполнении сетевого графика реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район на 2015 год

по состоянию на 15 февраля 2015 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Плановое начало  | Плановое окончание | Сведения об исполнении мероприятия | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий |
| 1. Устойчивое развитие сельских территорий |
| 1.1. | Прием документов от участников мероприятий в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | управление по АПК и транспорту | 12 января 2015 года | 31 декабря2015 года | на отчетную дату заявлений на участие в программе не поступало |  |
| 1.2. | Доведение информации о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства сельхозпредприятиям и малым формам хозяйствования | управление по АПК и транспорту | 12 января 2015 года | 31 декабря2015 года | информирование сельхозтоваропроизводителей о предоставлении субсидий проводится при помощи средств массовой информации, использования электронной и факсимильной связи  |  |
| 2. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства |
| 2.2. | Переподготовка и повышение квалификации кадров |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Направление специалистов организаций АПК Приморско-Ахтарского района на повышение квалификации по заявкам министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края | управление по АПК и транспорту | 12 января 2015 года | 25 декабря 2015 года | на отчетную дату заявок не поступало |  |
|  4. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства |
| 4.2. | Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Исполнение соглашения с министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края о предоставлении субвенций из краевого бюджета на осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район | управление по АПК и транспорту | 12 января2015 года | 31 декабря2015 года | администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район в рамках соглашения переданы госполномочия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, на выплату субсидий за произведенную сельскохозяйственную продукцию малыми формами хозяйствования |  |
| 4.2.2 | Проведение организационно-консультационной работы с субъектами малых форм хозяйствования по получению субсидий | управление по АПК и транспорту | 12 января2015 года | 31 декабря2015 года | консультации проводятся ежедневно с 9.00 до 18.15, в пятницу – до 17.00 (каб. 40, 42, 49) |  |
| 4.2.3 | Проведение семинаров-совещаний по вопросу развития малых форм хозяйствования в АПК Приморско-Ахтарского района | управление по АПК и транспорту | 20 января2015 года | 25 декабря2015 года | 27.01 – совещание со специалистами поселений по малым формам хозяйствования (земельные вопросы, сдача отчетов, эпизоотическая обстановка в районе);11.02 – предпосевное совещание с участием ученых КНИИСХа и ВНИИМКа |  |
| 4.2.1. | Исполнение соглашения с министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края о предоставлении субвенций из краевого бюджета на осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства на территории Краснодарского края | управление по АПК и транспорту | 12 января2015 года | 31 декабря2015 года | администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район в рамках соглашения переданы госполномочия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, на выплату субсидий за произведенную сельскохозяйственную продукцию малыми формами хозяйствования |  |
| 5. Мониторинг и информационная поддержка государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынковсельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |
| 5.1 | Проведение семинаров и совещаний  | управление по АПК и транспорту | 20 января2015 года | 25 декабря2015 года | 22.01- участие в выездном совещании по подготовке годовой отчетности АПК за 2014 год (г. Краснодар);28.01 – участие в выездном совещании по развитию растениеводства (г. Славянск-на-Кубани);29.01- участие в выездном совещании по подготовке техники к весенне-полевым работам (г. Кореновск);11.02 – предпосевное совещание с участием ученых КНИИСХа и ВНИИМКа |  |
| 5.2 | Подготовка отчетов о ходе реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | управление по АПК и транспорту | 12 января2015 года | 25 декабря2015 года | предоставление еженедельных и ежемесячных отчетов по запросам министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края в разрезе по отраслям: растениеводство, животноводство, рыбохозяйственный комплекс Приморско-Ахтарского района  |  |

Заместитель главы

муниципального образования

Приморско-Ахтарский район -

начальник управления по АПК и транспорту С.П. Кичий