Реализация мероприятий приоритетного национального проекта «Образование»

муниципального образования  Приморско-Ахтарский район на 15.07.13 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Плановое начало | Плановое окончание | Отметка выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Направление «Обеспечение доступности дошкольного образования» |  |
| 1.1. | Модернизация муниципальных систем дошкольного образования |  |
| 2. | Направление «Достижение стратегических ориентиров, заявленных в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» |  |
| 2.1. | Достижение современного качества образования |  |
| 2.1.1. | Поощрение лучших учителей |  |
| 2.1.1.1. | Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей (далее - конкурс) | управление образования МО Приморско-Ахтарский район | информация на сайте управления образования МО Приморско-Ахтарский район | 1 февраля 2013 года | 11 марта 2013 года | выполнено |
| 2.1.1.2. | Объявление конкурса, формирование конкурсной документации и подача заявок | общественные органы общеобразовательных учреждений | протокол заседания муниципальной конкурсной комиссии МО Приморско-Ахтарский район | 1 марта 2013 года | 30 марта 2013 года | выполнено |
| 2.1.1.3. | Регистрация и проведение первичной экспертизы представленных заявок | муниципальная конкурсная комиссия МО Приморско-Ахтарский район | протокол заседания муниципальной конкурсной комиссии МО Приморско-Ахтарский район | до 30 марта 2013 г. | 30 марта 2013 года | выполнено |
| 2.1.1.4. | Направление материалов участников конкурса в региональную конкурсную комиссию | управление образования МО Приморско-Ахтарский район | протокол заседания муниципальной конкурсной комиссии по реализации приоритетного национального проекта«Образование» | 1-5 апреля 2013 г. | 1-5 апреля 2013 года | выполнено |
| 2.2. | Обеспечение социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями в системе общего и дополнительного образования |  |
| 2.2.1. | Государственная поддержка талантливой молодежи |  |
| 2.2.1.1. | Участие в региональных олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи в 2013 году | управление образования МО Приморско-Ахтарский район | приказ управления образования МО Приморско-Ахтарский район | 1 января 2013 года | 31 августа 2013 года | выполняется |
| 2.2.1.2. | Участие в региональных олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи в 2014 году | управление образования МО Приморско-Ахтарский район | приказ управления образования МО Приморско-Ахтарский район | 1 сентября 2013 года | 31 декабря 2013 года | - |
| 2.2.2. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |  |
| 2.2.2.1. | Ежемесячная выплата денежного вознаграждения классным руководителям | муниципальные органы управления образованием | отчеты о выплате вознаграждения классным руководителям | 1 января 2013 года | 31 декабря 2013 года | выполняется |
| 2.2.2.2. | Подготовка и представление отчетов о расходовании средств из федерального бюджета на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | муниципальные органы управления образованием | ежеквартальные и годовой отчеты | 15 апреля 2013 года | \15 января 20 14 года | выполняется |
| 3. | Направление «Организационно-аналитическое сопровождение приоритетного национального проекта «Образование» |  |
| 3.1. | Участие в краевых совещаниях и семинарах по реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» | управление образования МО Приморско-Ахтарский район | решения (поручения) краевых совещаний и семинаров | 11 января 2013 года | 31 декабря 2013 года | выполняется |

Начальник управления образования                                                                                                                      В.А. Ясиновская