**ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН**

**реализации мероприятий («дорожной карты»)**

**по содействию развитию конкуренции и по развитию конкурентной среды Краснодарского края**

**по муниципальному образованию Приморско-Ахтарский район**

**по состоянию на 1 января 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п\п по ведомственному плану/ № п\п по краевому плану** | **Наименование**  **мероприятия** | **Фактическая информация о ситуации на рынке и проблематика** | **Цель мероприятия** | **Целевой показатель** | **Значение целевого показателя** | | | | | | **Ответственный разработчик** | **Ответственный исполнитель,**  **соисполнители** |
| **2015 (факт/ оценка)** | **2016**  **(план)** | **2016 (факт)** | **2017**  **(план)** | **факт на 01.10.2017** | **2018** |  |  |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Раздел 1. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках муниципального образования Приморско-Ахтарский район*** | | | | | | | | | | | |
|  | ***1.1. Розничная торговля*** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.\  1.9.1. | Взаимодействие структурных подразделений администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район с администрациями Приморско-Ахтарского городского и сельских поселений Приморско-Ахтарского района по увеличению количества ярмарок на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район | Современный потребительский рынок муниципального образования Приморско-Ахтарский район решает комплекс задач, ориентированных на наиболее полное удовлетворение спроса населения на потребительские товары и услуги в широком ассортименте, по доступным ценам и в пределах территориальной доступности при гарантированном качестве.  По состоянию на 01.01.2018 в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район действует одна сельскохозяйственная ярмарка «выходного дня» на территории Приморско-Ахтарского городского поселения. Организованы 4 социальных ярмарки для реализации населением излишков собственно выращенной продукции на территории Приморско-Ахтарского городского поселения, Бородинского, Бриньковского и Приазовского сельских поселений. | Обеспечение возможности широкого выбора товаров по ассортименту и качеству потребителям на ярмарках и создание необходимых условий сельхозтоваропроизводителям для реализации собственной продукции в сезон её массового производства | Увеличение количества социальных ярмарок действующих на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район (на территории Ольгинского, Свободного и Степного сельских поселений) | 4 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | Отдел экономики управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район | Отдел экономики управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район;  управление по АПК и транспорту;  отдел архитектуры и градостроительства управления по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства;  администрации Ольгинского, Сободного и Степного сельских поселений Приморско-Ахтарского района (по согласованию) |
| Ход реализации  1.1.1.\  1.9.1. | По состоянию на 01.01. 2018 года организовано:  1 ярмарка «выходного дня» на территории Приморско-Ахтарского городского поселения (постановление администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района от 29.12.2017 г. №1885), 3 универсальных ярмарки: в ст. Ольгинской, (постановление администрации Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 29.0122017 г. № 252 «О проведении периодичных розничных специализированных сельскохозяйственных ярмарок выходного дня на территории Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на 2018 год», ст. Приазовской (постановление администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 29.12.2017 г. № 295 «О проведении периодичных розничных специализированных сельскохозяйственных ярмарок выходного дня на территории станицы Приазовской Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на 2018 год» и ст. Степной (постановление администрации Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 22.12.2017 г. № 242 «О проведении периодичных розничных специализированных сельскохозяйственных ярмарок выходного дня на территории станицы Степной Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района на 2018 год) и 7 социальных ярмарок для реализации населением излишков собственно выращенной продукции («Социальные ряды»). На территории Приморско-Ахтарского городского поселения (постановление администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района от 08.02.2016 года № 162 «Об организации «социальных рядов» на территории Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района»), Бородинского сельского поселения (постановление администрации Бородинского сельского поселения от 25.02.2016 года № 38 «Об организации социальных торговых рядов на территории Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района»), Степного сельского поселения (постановление администрации Степного сельского поселения от 01.03.2016 года № 35 «Об организации социальных торговых рядов на территории Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района») поселений – по 1 ярмарке; на территории Приазовского сельского поселения (постановление администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 01.06.2016 года № 110 «Об организации социальных торговых рядов на территории Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района», постановление администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 26.08. 2016 г. № 186 «О внесении изменений в постановление администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 01.06.2016 г. № 110 «Об организации социальных торговых рядов на территории Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района» ) и Бриньковского сельского поселения – по 2 ярмарки (постановление администрации Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 11.03.2016 года № 46 «Об организации «социальных рядов» на территории Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района»).  В 2017 году проведено 52 ярмарки выходного дня, реализовано 485,0 тонн сельскохозяйственной продукции на сумму 32 624,2 тыс. руб.  С 20 по 24 сентября 2017 г. – 17 сельхозтоваропроизводителей района приняли участие в агропромышленной выставке «Кубанская ярмарка-2017» в пяти кластерах – рыбоводство, садоводство, продовольственные товары, пивоваренные и безалкогольные напитки, пчеловодство. Данными участниками было реализовано 1000 саженцев винограда и клубники, 4000 килограмм рыбы и рыбной продукции, 2500 упаковок улиток, 2000 килограммов яблок, более 4000 килограммов продовольственных товаров, 1100 литров пива, 50 литров удобрений, более 100 килограммов меда. | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.\  1.9.3. | Взаимодействие (методические рекомендации, аналитические материалы) структурных подразделений администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район с администрациями Приморско-Ахтарского городского и сельских поселений Приморско-Ахтарского района по развитию формата розничной торговли на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район «магазин у дома». | На сегодняшний день наиболее востребованными являются магазины «шаговой доступности», нацеленные на реализацию свежих продуктов питания и сельскохозяйственной продукции местного производства.  По состоянию на 01.01.2016 года количество объектов розничной торговли стационарной сети составляло 513 ед., в том числе продовольственные -171 и смешанные 64, из общего количества продовольственных и смешанных магазинов (235) «магазины у дома» составляют - 227 | Обеспечение возможности населения покупать продукцию в магазинах шаговой доступности (магазинах у дома) | Доля магазинов «шаговой доступности» (магазинов у дома) в общем количестве магазинов розничной торговли в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район, процентов | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 97 | 96,8 | 96,8 | Отдел экономики управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район | Отдел экономики управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район;  администрации Приморско-Ахтарского городского и сельских поселений Приморско-Ахтарского района (по согласованию) |
| Ход реализации  1.1.2.\  1.9.3. | Доля магазинов «шаговой доступности» (магазинов у дома) в общем количестве магазинов розничной торговли в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район по состоянию на 01.01.2018 года составляет 96,8 %. По состоянию на 01.01. 2018 года количество объектов розничной торговли стационарной сети составило 513 ед., в том числе продовольственные -181 и смешанные 66, из общего количества продовольственных и смешанных магазинов (247) «магазины у дома» составляют – 239. | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках** | | | | | | | | | | | |
|  | ***2.1. Рынок сельскохозяйственной продукции*** | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1./  2.1.2 | Проведение информационно-консультационных мероприятий муниципальными консультационными центрами | По итогам анализа различных сегментов рынка сельскохозяйственной продукции выделены два сегмента: плодово-овощная продукция и мясо-молочная продукция. В настоящее время существуют проблемы своевременного сбыта сельскохозяйственной продукции и сырья, произведенного малыми формами хозяйствования, а также обеспечения овощами населения муниципального образования Приморско-Ахтарский район в зимний период времени, так как на сегодняшний день производство носит сезонный характер.  Важным моментом в развитии малых форм хозяйствования является предоставление качественных консультационных услуг и полноценной информационной поддержки в сфере сельскохозяйственного производства. Совместно с институтом Агробизнеса и другими научно-исследовательскими институтами круглогодично с владельцами КФХ и ЛПХ проводятся обучающие семинары. В соответствии с утвержденным графиком администрации Краснодарского края проводятся выездные учебные занятия на базе ГУ КК «Учебно-методический центр развития ЛПХ» по направлениям «овощеводство закрытого и открытого грунта», «молочное животноводство», «птицеводство» и др. Также проводятся обучающие семинары, круглые столы, выставки-ярмарки, направленные на повышение уровня информирования МФХ по внедрению передовых технологий, мерах господдержки, изменениях в законодательстве. | Повышение уровня информированности о мерах и формах государственной поддержки индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств | Количество консультационных услуг, единиц | 40 | 40 | 75 | 41 | 199 | 42 | Управление по АПК и транспорта администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район | Управление по АПК и транспорта администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район |
| Количество индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших поддержку в виде субсидии, единиц | 45 | 300 | 46 | 150 | 242 | 150 |  |  |
| Ход реализации  2.1.1./  2.1.2 | По состоянию на 01.01.2018г. по вопросам субсидирования, участия в программах «Начинающий фермер», «Семейная ферма», «Устойчивое развитие сельских территорий» (жилье) проконсультировано 199 граждан, обратившихся к специалистам управления по АПК и транспорту, из них по вопросу получения субсидий на развитие сельхозпроизводства произведены консультации в телефонном режиме бухгалтеров и глав крестьянских (фермерских) хозяйств в количестве 74 человека. На обучение в ГУКК «Учебно-методический центр развития ЛПХ» в ст. Брюховецкой направлено 4 человека по направлениям «животноводство», «овощеводство».  Постановлением администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 30 августа 2017 года № 1453 «Об утверждении порядка предоставления субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства, и личным подсобным хозяйствам на поддержку сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район». В 2017 году 242 индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, получили поддержку в виде субсидии | | | | | | | | | | | |
|  | ***2.2. Рынок бытовых услуг*** | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.\  2.2.1. | Проведение мероприятий, направленных на содействие легализации хозяйствующих субъектов, оказывающих бытовые услуги населению без соответствующей государственной регистрации. | В муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район осуществляют деятельность 223 объектов бытового обслуживания, оказывают услуги 21 юридическое лицо и 202 индивидуальных предпринимателя.  Высокими темпами развиваются парикмахерские услуги, ремонт и пошив одежды, ремонтно-строительные услуги. Замедленный темп развития наблюдается у объектов, предоставляющие фотоуслуги, ремонту обуви, часов, ювелирных изделий.  В структуру муниципального образования Приморско-Ахтарский район входит городское поселение и 8 сельских поселений, всего 35 населённых пунктов, из них только 5 населенных пунктов имеют стационарные рабочие места по оказанию бытовых услуг населению. В связи с малой численностью населения и невысокой потребности в удовлетворении бытовых услуг организация деятельности в этой сфере зачастую и не востребована и не рентабельна. | Обеспечение равных условий деятельности хозяйствующих субъектов на рынке бытовых услуг | Общее количество зарегистрированных хозяйствующих субъектов в сфере бытовых услуг на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район, ед. | 188 | 189 | 191 | 190 | 269 | 270 | Отдел экономики управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район | Отдел экономики управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район;  Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы России №10 по Краснодарскому краю (по согласованию);  ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району(по согласованию) |
| 2.2.2.\  2.2.2. | Содействие в организации выездного обслуживания хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в сфере бытового обслуживания, жителей сельских населённых пунктов, расположенных на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район | Увеличение охвата сельского населения обслуживанием в сфере бытовых услуг | Уровень охвата сельских населённых пунктов муниципального образования Приморско-Ахтарский район обслуживанием в сфере бытовых услуг, процентов | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 20,0 | 14,3 | 14,3 | Отдел экономики управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район | Отдел экономики управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район,  руководители предприятий и индивидуальные предприниматели, предоставляющие бытовые услуги населению (по согласованию) |
| Ход реализации  2.2.2.\  2.2.1.-2.2.2. | По состоянию на 01.01.2018 г. количество зарегистрированных хозяйствующих субъектов в сфере бытовых услуг на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район составляет 270 единиц. Увеличение на 1 хозяйствующий субъект произошло за счет открытия 1 косметического салона в г. Приморско-Ахтарске.  Уровень охвата сельских населённых пунктов муниципального образования Приморско-Ахтарский район обслуживанием в сфере бытовых услуг по состоянию на 01.01.2018 г. год остается на уровне 2016 года и составляет 14,3 %. | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п\п** | **Наименование мероприятия** | **Цель мероприятия** | **Целевой показатель** | **Значение целевого показателя** | | | | | | **Ответственный разработчик** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** |
| **2015 (факт/**  **оценка)** | **2016 (план)** | **2016 (факт)** | **2017 (план)** | **факт на 01.01.2018** | **2018** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | **11** | **12** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Раздел 3. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район** | | | | | | | | | | | |
|  | ***3.1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур закупок для муниципальных нужд*** | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.\  3.1.1. | [Методологическое сопровождение деятельности субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в закупках; осуществление мониторинга таких закупок](http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA&qurl=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F80%2F065%2F4961-2.php&c=13-1%3A235-1&r=1318515&fr=webhsm) | Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок за счёт расширения участия в указанных процедурах субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | Увеличение объёма закупок для муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций до 20 процентов и выше совокупного годового объёма закупок, рассчитанного с учётом части 1.1 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», процентов | 20 | 20 | 33 | 21 | 29\* | | 22 | Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных закупок и услуг» (МКУ «ЦМЗ и У») | Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных закупок и услуг» (МКУ «ЦМЗ и У»), муниципальные заказчики муниципального образования Приморско-Ахатрский район |
| Ход реализации 3.1.1.\  3.1.1. | \* По состоянию на 01.01.2018 года закупки у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций по муниципальным заказчикам муниципального образования Приморско-Ахтарский район составили 29% в [совокупном годовом объеме закупок](#sub_3166) (что на 38% выше планового показателя 2017 года).  Закупки для муниципальных нужд без проведения конкурентных процедур (по п.4 ст.93 44-ФЗ) осуществляется преимущественно у СМП. | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2./  3.1.2. | Организация мероприятий по правовому просвещению заказчиков конкурентных процедур по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг | Привлечение участников конкурентных процедур при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд | Число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, единиц | 2,5 | 2,7 | 1,9 | 2,9 | 2,0\* | 3 | | Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных закупок и услуг» (МКУ «ЦМЗ и У») | Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных закупок и услуг» (МКУ «ЦМЗ и У»), муниципальные заказчики муниципального образования Приморско-Ахатрский район |
| Ход реализации 3.1.2./  3.1.2. | \*Число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район по состоянию на 01.01.2018 составляет 2,0 единицы (69,0% от плана). Показатель не достигнут в связи с отклонением заявок участников по следующим причинам: участник не отвечал требованиям, установленным Законом № 44-ФЗ; заявка не соответствовала требованиям, предусмотренным документацией о закупке; отозвано заявок участниками закупкок. | | | | | | | | | | | |
|  | ***3.2. Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности*** | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1\  3.2.1. | Размещение на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети «Интернет» ([www.torgi](http://www.torgi).gov.ru) и на официальном сайте администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район в сети «Интернет» информационных сообщений о реализации муниципального имущества муниципального образования Приморско-Ахтарский район | Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации имущества муниципального образования Приморско-Ахтарский район путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети «Интернет» ([www.torgi](http://www.torgi).gov.ru) и на официальном сайте администрации муниципального образования Приморско-Ахатрский район в сети «Интернет» ([www.prahtarsk](http://www.prahtarsk).ru) | Доля размещенных на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети «Интернет» ([www.torgi](http://www.torgi).gov.ru) и на официальном сайте администрации муниципального образования Приморско-Ахатрский район в сети «Интернет») информационных сообщений о реализации имущества муниципального образования Приморско-Ахтарский район, в общем количестве подлежащих приватизации объектов в соответствии с утвержденной программой приватизации, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Отдел имущественных и земельных отношений управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район | Отдел имущественных и земельных отношений управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район |
| Ход реализации 3.2.1\  3.2.1. | По состоянию на 01.01.2018 года, согласно плана приватизации муниципального имущества на 2017 год, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru размещено 6 информационных сообщений о проведении открытого аукциона по реализации муниципального имущества. Доля размещенной информации на официальном сайте www.torgi.gov.ru от общего количества подлежащих приватизации объектов в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район составляет 100%. От реализации муниципального имущества, согласно плану приватизации на 2017 год в бюджет муниципального образования поступило 1 863,5 тыс.руб. | | | | | | | | | | | |
|  | ***3.3. Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров*** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.\  3.5.3. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Приморско-Ахтарский район | Выявление положений, вводящих избыточные административные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской деятельности или способствующих их введению, оказывающих негативное влияние на отрасли экономики муниципального образования Приморско-Ахтарский район, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности | Количество проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Приморско-Ахтарский район, по которым была проведена оценка регулирующего воздействия, ед. | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | | Отдел целевых программ и инвестиций управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район | Отдел целевых программ и инвестиций управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район,  структурные подразделения администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район |
| Ход реализации 3.3.1.\  3.5.3. | За 2017 год была проведена оценка регулирующего воздействия 3 (трех) проектов муниципального нормативно правового акта муниципального образования Приморско-Ахтарский район, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, что составило 60% выполнения плана:  - проект постановления администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 24 июня 2016 года № 578 «О регулируемых тарифах на пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам регулярного сообщения в границах двух и более поселений, находя-щихся в границах муниципального образования Приморско-Ахтарский район»;  - проект постановления администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район «Об утверждении положения о муниципально - частном партнерстве в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район»;  - проект постановления администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район «О заключении специальных инвестиционных контрактов от имени муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район». | | | | | | | | | | | |
| 3.3.2\  3.5.2. | Проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Приморско-Ахтарский район, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | Выявление положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности | Доля муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Приморско-Ахтарский район, по которым проведена экспертиза, в общем объёме муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Приморско-Ахтарский район, подлежащих экспертизе в соответствии с утвержденным планом проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Приморско-Ахтарский район на соответствующее полугодие, процентов | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Отдел целевых программ и инвестиций управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район | Отдел целевых программ и инвестиций управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район,  структурные подразделения администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район |
| Ход реализации 3.3.2\  3.5.2. | Согласно утвержденному плану проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Приморско-Ахтарский район **на 1 полугодие 2017 года** за истекший период проведена экспертиза 2 (двух) муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Приморско-Ахтарский район:  - Постановление администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 24 августа 2016 года № 841 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий крестьянским (фермер-ским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства, и личным подсобным хозяйствам на поддержку сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район»;  - Постановление администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 28 марта 2016 года № 233 «О порядке проведения торгов в форме открытого аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образования Приморско-Ахтарский район, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена».  Согласно утвержденному плану проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Приморско-Ахтарский район **на** **2 полугодие 2017 года** проведена экспертиза 1 (одного) муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Приморско-Ахтарский район:  - Постановление администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 24 июня 2016 года № 578 «О регулируемых тарифах на пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам регулярного сообщения в границах двух и более поселений, находящихся в границах муниципального образования Приморско-Ахтарский район». | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3/  3.12.1 | Методическое и информационное обеспечение частных организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные общеразвивающие программы технического и научно-технического творчества | Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а также повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности | Открытие учебно-производственных площадей (детских технопарков) и развитие их сети на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Отдел по вопросам социальной политики и здравоохранения | Управление образования администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район |
| Ход реализации 3.3.3/  3.12.1 | Открытие учебно-производственных площадей (детских технопарков) и развитие их сети на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район в 2017 году не запланировано. | | | | | | | | | | | |

Начальник отдела экономики управления экономического развития

и муниципальной собственности администрации

муниципального образования Приморско-Ахтарский район А.М. Гречишникова