ПРИЛОЖЕНИЕ

Отчет об исполнении сетевого графика реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район на 2014 год

по состоянию на 15 февраля 2014 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Плановое начало | Плановое окончание | Сведения об исполнении мероприятия | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Устойчивое развитие сельских территорий |
| 1.1. | Прием документов от участников мероприятий в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | отдел по АПК и транспорту | 9 января 2014года | 31 декабря 2014 года | за период с 15 января по 15 февраля 2014 заявлений граждан об участии в программе не поступало |  |
| 1.2. | Доведение информации о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства сельхозпредприятиям и малым формам хозяйствования | отдел по АПК и транспорту | 9 января 2014года | 31 декабря 2014 года | информирование сельхозтоваропроизводителей о предоставлении субсидий проводится при помощи средств массовой информации, использования электронной и факсимильной связи |  |
| 2. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства |
| 2.2. | Переподготовка и повышение квалификации кадров |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Направление специалистов организаций АПК Приморско-Ахтарского района на повышение квалификации по заявкам МСХ Краснодарского края | отдел по АПК и транспорту | 9 января 2014 года | 25 декабря 2014 года | проводятся обучающие семинары в ст. Брюховецкой на базе ГККУ «Брюховецкий учебный центр» для граждан, ведущих ЛПХ, с 10 по 12 февраля 2014 года направлено 2 человека по направлению «птицеводство» |  |
| 4. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства |
| 4.2. | Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Исполнение соглашения с МСХ Краснодарского края о предоставлении субвенций из краевого бюджета на осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства на территории Краснодарского края | отдел по АПК и транспорту | 9 января 2014 года | 31 декабря 2014 года | на отчетную дату соглашение не заключено | плановое начало перенесено на 2 квартал 2014 года министерством сельского хозяйства Краснодарского края |
| 4.2.2 | Проведение организационно-консультационной работы с субъектами малых форм хозяйствования по получению субсидий | отдел по АПК и транспорту | 9 января 2014 года | 31 декабря 2014 года | консультации проводятся ежедневно с 9.00 до 18.15, в пятницу – до 17.00 (каб. 40, 42, 49) |  |
| 4.2.3. | Проведение семинаров-совещаний по вопросу развития малых форм хозяйствования в АПК Приморско-Ахтарского района | отдел по АПК и транспорту | 3 февраля 2014 года | 25 декабря 2014 года | 12 февраля 2014 года проведено совещание со специалистами по малым формам хозяйствования администраций поселений Приморско-Ахтарского района |  |
| 5. Мониторинг и информационная поддержка долгосрочной краевой целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском крае на 2013-2020 годы» |
| 5.1 | Проведение семинаров и совещаний | отдел по АПК и транспорту | 3 февраля 2014 года | 25 декабря 2014 года | 11 февраля 2014 года проведено агрономическое совещание по вопросу проведения весенне-полевых работ в хозяйствах Приморско-Ахтарского района при участии ученых КНИИСХ |  |
| 5.2 | Подготовка отчетов о ходе реализации мероприятий долгосрочной краевой целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском крае на 2013-2020 годы» | отдел по АПК и транспорту | 9 января 2014 года | 25 декабря 2014 года | предоставление еженедельных и ежемесячных отчетов по запросам МСХ Краснодарского края в разрезе по отраслям: растениеводство, животноводство, рыбохозяйственный комплекс Приморско-Ахтарского района |  |

Заместитель главы

муниципального образования

Приморско-Ахтарский район, 	             С.П. Кичий

начальник отдела по АПК и транспорту