Отчет об исполнении сетевого графика реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район на 2013 год

за 4 квартал 2013 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Плановое начало | Плановое окончание | Сведения об исполнении мероприятия | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Устойчивое развитие сельских территорий |
| 1.1. | Прием документов от участников мероприятий в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» | отдел по АПК и транспорту | 9 января 2013года | 31 декабря 2013 года | принято 3 заявления от граждан, желающих участвовать в мероприятиях программы |  |
| 1.2. | Доведение информации о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства сельхозпредприятиям и малым формам хозяйствования | отдел по АПК и транспорту | 9 января 2013года | 31 декабря 2013 года | доведение информации о приеме или прекращении приема документов на субсидирование проводится с использованием средств массовой информации и информатизации: размещение на официальном сайте МО Приморско-Ахтарский, рассылка по электронной почте, в телефонном режиме, в ходе консультаций с представителями малых форм хозяйствования |  |
| 1.3 | Вручение получателям социальных выплат свидетельств в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» на строительство (приобретение) жилья в сельской местности | отдел по АПК и транспорту | 1 июня 2013 года | 1 июля 2013 года | в установленные сроки не выполнено | вручение МСХ края свидетельств о предоставлении социальных выплат на приобретение (строительство) жилья участникам ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» состоялось 11 июля 2013 года |  |
| 2. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства |
| 2.1. | Мероприятия по проведению агрохимического обследования почв земель сельскохозяйственного назначения | отдел по АПК и транспорту | 1 марта 2013 года | 1 октября 2013 года | за 2013 год проведено агрохимобследование 12,8 тыс. га сельскохозяйственных земель района |  |
| 2.2. | Переподготовка и повышение квалификации кадров |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Направление специалистов организаций АПК района на повышение квалификации по заявкам МСХ Краснодарского края | отдел по АПК и транспорту | 9 января 2013 года | 25 декабря 2013 года | на обучение с целью повышения квалификации по итогам 2013 года были направлены бухгалтера организаций АПК Приморско-Ахтарского района; предоставлен перспективный план переподготовки и повышения квалификации кадров АПК района на 2014 год; проводятся обучающие семинары в ст. Брюховецкой на базе ГККУ «Брюховецкий учебный центр» для граждан, ведущих ЛПХ, по итогам 2013 года на обучение направлено 20 человек |  |
| 3. Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства |
| 3.1. | Разработка нормативных документов на предоставление субсидий по основным направлениям сельскохозяйственного производства от субъектов малых форм хозяйствования | отдел по АПК и транспорту | 8 мая 2013 года | 20 декабря 2013 года | предоставление субсидий в 2013 году осуществлялось в соответствии с действующими Порядками субсидирования размещенными на официальном сайте администрации МО Приморско-Ахтарский район |  |
| 3.2. | Прием и рассмотрение документов от субъектов малых форм хозяйствования на предоставление субсидий по основным направлениям сельскохозяйственного производства | отдел по АПК и транспорту | 24 мая 2013 года | 20 декабря 2013 года | прием документов от субъектов малых форм хозяйствования района прекращен в связи с освоением лимитов денежных средств |  |
| 3.3. | Выдача субсидий сельхозтоваропроизводителям района на поддержку основных направлений сельскохозяйственного производства | отдел по АПК и транспорту | 24 мая 2013 года | 20 декабря 2013 года | в рамках ВЦП «Развитие малых форм хозяйствования в АПК Краснодарского края на 2013 - 2015 годы» по итогам 2013 года выплачено субсидий на сумму 4 125 тыс. руб.; по перепрофилированию выплачено 801 тыс. руб. |  |
| 3.4. | Составление и предоставление бухгалтерской отчетности организаций АПК Приморско-Ахтарского района в МСХ Краснодарского края | отдел по АПК и транспорту | 11 марта 2013 года | 20 ноября 2013 года | в министерство сельского хозяйства края сданы отчеты о финансово-хозяйственной деятельности предприятий АПК района: 11.03 – отчет за 2012 год; 06.05 – отчет за 1 квартал 2013 года; 30.07 – отчет за 1 полугодие 2013 года; 05.11 – отчет за 9 месяцев 2013 года |  |
| 4. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства |
| 4.1. | Повышение доступности кредитов |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Прием и рассмотрение документов от субъектов малых форм хозяйства АПК на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам в сельскохозяйственных потребительских кооперативах в рамках реализации долгосрочной краевой целевой программы «Развитие сельского хозяйства и рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском крае на 2013-2020 годы» | отдел по АПК и транспорту | 10 июня 2013 года | 20 декабря 2013 года | прием документов от субъектов малых форм хозяйствования района прекращен в связи с освоением лимитов денежных средств | плановое начало перенесено на октябрь 2013 года министерством сельского хозяйства Краснодарского края |
| 4.2. | Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Исполнение соглашения с МСХ края о предоставлении субвенций из краевого бюджета на осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства на территории Краснодарского края | отдел по АПК и транспорту | 9 января 2013 года | 31 декабря 2013 года | соглашение с МСХ края было подписано 14 мая 2013 года, администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район переданы госполномочия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам в сельскохозяйственных потребительских кооперативах в рамках реализации ДКЦП «Развитие сельского хозяйства и рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском крае на 2013-2020 годы» |  |
| 4.2.2 | Проведение организационно-консультационной работы с субъектами малых форм хозяйствования по получению субсидий | отдел по АПК и транспорту | 9 января 2013 года | 31 декабря 2013 года | консультации проводятся ежедневно специалистами по МФХ (каб. 40, 42, 49) с 9-00 до 18-15 часов, в пятницу – до 17.00 |  |
| 4.2.3 | Проведение семинаров-совещаний по вопросу развития малых форм хозяйствования в АПК района | отдел по АПК и транспорту | 1 февраля 2013 года | 1 декабря 2013 года | проведены следующие совещания по МФХ: 06.02 - совещание со специалистами поселений по МФХ; 13.02 - совещание по развитию животноводства в МФХ; 14.02 - совещание по развитию растениеводства в МФХ; 04.03 - совещание с представителями рыбохозяйственного комплекса; 02.04 - совещание ассоциации рыбопромышленников района; 15.04 - 19.04 – проведение рабочих встреч со специалистами по МФХ поселений района; 24.06 – совещание ассоциации рыбопромышленников района; 25.06 – совещание о принятии участия в «Кубанской ярмарке-2013» фермеров района; 24.07 -совещание с представителями Динского сахарного завода; 28.08 - районное предпосевное совещание с представителями МФХ района при участии ученых КНИИСХ; 25.09 - совещание с участниками агропромышленной выставки «Кубанская ярмарка-2013»; 25.09 – участие в семинаре-совещании для бухгалтеров малых форм хозяйствования и предприятий АПК района в г. Краснодаре; 20.10 -10.11.2013г. – проведение зооветучебы на базе МТФ ПЗ ЗАО СС «Бейсуг» с представителями малых форм хозяйствования; 06.11 – совещание с участниками агропромышленной выставки «Кубанская ярмарка-2013». |  |
| 5. Мониторинг и информационная поддержка долгосрочной краевой целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском крае на 2013-2020 годы» |
| 5.1 | Проведение семинаров и совещаний | отдел по АПК и транспорту | 1 февраля 2013 года | 25 декабря 2013 года | 19.06 - совещание об эффективности использования земли в Приморско-Ахтарском районе, 19.06 -предуборочное совещание; участие в совещаниях координационного совета по вопросам проведениях Дня Урожая района; проведение планерных совещаний координационного совета по вопросам проведения Дня Урожая-2013, участия МФХ в агропромышленной выставке «Кубанская ярмарка-2013»; 20.09 - участие в зональном совещании (г. Темрюк), посвященном устойчивому развитию сельских территорий; с 25.09 по 26.09 - на базе ПЗ ЗАО СС «Бейсуг» проведен краевой конкурс операторов по осеменению коров и телок на звание «Лучший по профессии»; 01.10 - совещание по теме: «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»; 07.10 - проведено заседание комиссии по реализации мероприятий в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»; 18.10 – участие в краевом совещании по организации ремонта и подготовки сельскохозяйственной техники к весенне-полевым работам в 2014 году; 28.11 – участие в краевом совещании по сельским усадьбам; 10.12 – участие в совещании по ремонту и подготовке сельхозтехники к весенне-полевым работам в 2014 году; 11.12 – участие в краевом совещании по мониторингу земель сельхозназначения |  |
| 5.2 | Подготовка отчетов о ходе реализации мероприятий долгосрочной краевой целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском крае на 2013-2020 годы» | отдел по АПК и транспорту | 9 января 2013 года | 25 декабря 2013 года | предоставление еженедельных и ежемесячных отчетов в разрезе по отраслям: растениеводство, животноводство, рыбохозяйственный комплекс района в МСХ края |  |

Заместитель главы муниципального образования

Приморско-Ахтарский район	                                                                                                                                      С.П. Кичий