Отчет об исполнении сетевого графика реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район на 2014 год

по состоянию на 15 июля 2014 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Плановое начало | Плановое окончание | Сведения об исполнении мероприятия | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Устойчивое развитие сельских территорий |
| 1.1. | Прием документов от участников мероприятий в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | отдел по АПК и транспорту | 9 января 2014года | 31 декабря 2014 года | на отчетную дату заявлений от граждан не поступало |  |
| 1.2. | Доведение информации о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства сельхозпредприятиям и малым формам хозяйствования | отдел по АПК и транспорту | 9 января 2014года | 31 декабря 2014 года | информирование сельхозтоваропроизводителей о предоставлении субсидий проводится при помощи средств массовой информации, использования электронной и факсимильной связи |  |
| 1.3. | Вручение получателям социальных выплат свидетельств в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» на строительство (приобретение) жилья в сельской местности | отдел по АПК и транспорту | 5 мая 2014 года | 1 октября 2014 года | 18.06.2014г. состоялось торжественное вручение свидетельств получателям социальных выплат в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края |  |
| 2. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства |
| 2.1. | Мероприятия по проведению агрохимического обследования почв земель сельскохозяйственного назначения | отдел по АПК и транспорту | 3 марта 2014 года | 3 ноября 2014 года | на отчетную дату обследование земель не проводилось | второй этап агрохимобследования земель пройдет в третьем квартале 2014 года |
| 2.2. | Переподготовка и повышение квалификации кадров |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Направление специалистов организаций АПК Приморско-Ахтарского района на повышение квалификации по заявкам министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края | отдел по АПК и транспорту | 9 января 2014 года | 25 декабря 2014 года | на отчетную дату заявок на повышение квалификации не поступало |  |
| 3. Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства |
| 3.1. | Разработка нормативных документов на предоставление субсидий по основным направлениям сельскохозяйственного производства от субъектов малых форм хозяйствования | отдел по АПК и транспорту | 3 марта 2014 года | 25 декабря 2014 года | порядок выплаты субсидий утвержден постановлением администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 24.06.2014г. № 926 |  |
| 3.2. | Прием и рассмотрение документов от субъектов малых форм хозяйствования на предоставление субсидий по основным направлениям сельскохозяйственного производства | отдел по АПК и транспорту | 3 марта 2014 года | 25 декабря 2014 года | 08.07.2014г. – начат прием документов от субъектов малых форм хозяйствования на выплату субсидий по основным направлениям сельскохозяйственного производства (молоко, мясо) |  |
| 3.3. | Выдача субсидий сельхозтоваропроизводителям Приморско-Ахтарского района на поддержку основных направлений сельскохозяйственного производства | отдел по АПК и транспорту | 3 марта 2014 года | 25 декабря 2014 года | на отчетную дату не выполнено | выдача субсидий будет производиться в соответствии с утвержденными нормативными документами |
| 3.4. | Составление и предоставление бухгалтерской отчетности организаций АПК Приморско-Ахтарского района в министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края | отдел по АПК и транспорту | 3 марта 2014 года | 25 ноября 2014 года | за период с 15 июня по 15 июля 2014 года предоставление бухгалтерской отчетности в МСХ края не осуществлялось |  |
| 4. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства |
| 4.1. | Повышение доступности кредитов |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Прием и рассмотрение документов от субъектов малых форм хозяйствования на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам в сельскохозяйственных потребительских кооперативах в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | отдел по АПК и транспорту | 3 марта 2014 года | 25 декабря 2014 года | на отчетную дату не выполнено | прием документов будет объявлен после официального опубликования утвержденного порядка приема документов администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район |
| 4.2. | Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Исполнение соглашения с министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края о предоставлении субвенций из краевого бюджета на осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства на территории Краснодарского края | отдел по АПК и транспорту | 9 января 2014 года | 31 декабря 2014 года | администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район в рамках соглашения переданы госполномочия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, на выплату субсидий за произведенную сельскохозяйственную продукцию малыми формами хозяйствования |  |
| 4.2.2 | Проведение организационно-консультационной работы с субъектами малых форм хозяйствования по получению субсидий | отдел по АПК и транспорту | 9 января 2014 года | 31 декабря 2014 года | консультации проводятся ежедневно с 9.00 до 18.15, в пятницу – до 17.00 (каб. 40, 42, 49) |  |
| 4.2.3. | Проведение семинаров-совещаний по вопросу развития малых форм хозяйствования в АПК Приморско-Ахтарского района | отдел по АПК и транспорту | 3 февраля 2014 года | 25 декабря 2014 года | 17.06.2014г. – районное предуборочное совещание с представителями малых форм хозяйствования; 24.06.2014г. – участие в зональном совещании по подготовке малых форм хозяйствования для участия в «Кубанской ярмарке-2014»; 26.06.2014г. – районный семинар-совещание по развитию малых форм хозяйствования |  |
| 5. Мониторинг и информационная поддержка государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |
| 5.1 | Проведение семинаров и совещаний | отдел по АПК и транспорту | 3 февраля 2014 года | 25 декабря 2014 года | 27.06.2014г. – районное собрание некоммерческого партнерства «Сельхозтоваропроизводители Приморско-Ахтарского района» по вопросам уборки урожая |  |
| 5.2 | Подготовка отчетов о ходе реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | отдел по АПК и транспорту | 9 января 2014 года | 25 декабря 2014 года | предоставление еженедельных и ежемесячных отчетов по запросам министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края в разрезе по отраслям: растениеводство, животноводство, рыбохозяйственный комплекс Приморско-Ахтарского района |  |

Заместитель главы

муниципального образования

Приморско-Ахтарский район, 	             С.П. Кичий

начальник отдела по АПК и транспорту