ПРИЛОЖЕНИЕ

Отчет об исполнении сетевого графика реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район на 2013 год

за май 2013 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Плановое начало | Плановое окончание | Сведения об исполнении мероприятия | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Устойчивое развитие сельских территорий |
| 1.1. | Прием документов от участников мероприятий в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» | отдел по АПК и транспорту | 9 января 2013года | 31 декабря 2013 года | Принято 2 заявления от граждан, желающих участвовать в мероприятиях программы |  |
| 1.2. | Доведение информации о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства сельхозпредприятиям и малым формам хозяйствования | отдел по АПК и транспорту | 9 января 2013года | 31 декабря 2013 года | с 09.04.2013г. был начат прием документов МСХ края на несвязанную поддержку в области растениеводства, были оповещены фермеры и специалисты по МФХ поселений района |  |
| 2. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства |
| 2.1. | Мероприятия по проведению агрохимического обследования почв земель сельскохозяйственного назначения | отдел по АПК и транспорту | 1 марта 2013 года | 1 октября 2013 года | с 1 апреля 2013 года проведено агрохимобследование 100% почв земель сельскохозяйственного назначения |  |
| 2.2. | Переподготовка и повышение квалификации кадров |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Направление специалистов организаций АПК района на повышение квалификации по заявкам МСХ края | отдел по АПК и транспорту | 9 января 2013 года | 25 декабря 2013 года | на обучение с целью повышения квалификации был направлен бухгалтер ИП глава КФХ Чубарец Ю.И. |  |
| 3. Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства |
| 3.1. | Разработка нормативных документов на предоставление субсидий по основным направлениям сельскохозяйственного производства от субъектов малых форм хозяйствования | отдел по АПК и транспорту | 8 мая 2013 года | 20 декабря 2013 года | разработан Порядок предоставления субсидий малым формам хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район (документ от 08.05.2013г. № 918) и размещен на официальном сайте администрации района |  |
| 3.2. | Прием и рассмотрение документов от субъектов малых форм хозяйствования на предоставление субсидий по основным направлениям сельскохозяйственного производства | отдел по АПК и транспорту | 24 мая 2013 года | 20 декабря 2013 года | с 24.05.2013г. был начат прием документов от субъектов малых форм хозяйствования района |  |
| 3.3. | Выдача субсидий сельхозтоваропроизводителям района на поддержку основных направлений сельскохозяйственного производства | отдел по АПК и транспорту | 24 мая 2013 года | 20 декабря 2013 года | плановое начало мероприятия перенесено на июнь в соответствии с принятым Порядком субсидирования |  |
| 3.4. | Составление и предоставление бухгалтерской отчетности организаций АПК района в МСХ края | отдел по АПК и транспорту | 11 марта 2013 года | 20 ноября 2013 года | за период с 11 марта по 30 мая 2013 года были сданы в МСХ края годовой отчет за 2012 год и отчет на 1 квартал 2013 года |  |
| 4. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства |
| 4.1. | Повышение доступности кредитов |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Исполнение соглашения с МСХ края о предоставлении субвенций из краевого бюджета на осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства на территории Краснодарского края | отдел по АПК и транспорту | 9 января 2013 года | 31 декабря 2013 года | соглашение находится в МСХ края на подписи |  |
| 4.2.2 | Проведение организационно-консультационной работы с субъектами малых форм хозяйствования по получению субсидий | отдел по АПК и транспорту | 9 января 2013 года | 31 декабря 2013 года | консультации проводятся ежедневно специалистами по МФХ (каб. 40, 42, 49) с 9-00 до 18-15 часов |  |
| 4.2.3 | Проведение семинаров-совещаний по вопросу развития малых форм хозяйствования в АПК района | отдел по АПК и транспорту | 1 февраля 2013 года | 1 декабря 2013 года | проведены следующие семинары-совещания по МФХ: 06.02.2013г. - совещание со специалистами поселений по МФХ; 13.02.2013г. - совещание по развитию животноводства в МФХ; 14.02.2013г. - совещание по развитию растениеводства в МФХ; 04.03.2013г. - совещание с представителями рыбохозяйственного комплекса |  |
| 5. Мониторинг и информационная поддержка долгосрочной краевой целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском крае на 2013-2020 годы» |
| 5.1 | Проведение семинаров и совещаний | отдел по АПК и транспорту | 1 февраля 2013 года | 25 декабря 2013 года | в рамках краевой программы проводятся рабочие встречи и совещания со специалистами поселений района и представителями МФХ |  |
| 5.2 | Подготовка отчетов о ходе реализации мероприятий долгосрочной краевой целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском крае на 2013-2020 годы» | отдел по АПК и транспорту | 9 января 2013 года | 25 декабря 2013 года | в МСХ края были предоставлены отчеты за 2012 год по отраслям и направлениям программы |  |

Заместитель главы

муниципального образования

Приморско-Ахтарский район, 	     А.В.Карабанов

начальник отдела по АПК и транспорту