ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Отчет об исполнении сетевого графика реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район на 2013 год

по состоянию на 15 октября 2013 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Плановое начало | Плановое окончание | Сведения об исполнении мероприятия | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Устойчивое развитие сельских территорий |
| 1.1. | Прием документов от участников мероприятий в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» | отдел по АПК и транспорту | 9 января 2013года | 31 декабря 2013 года | за период с 15 сентября по 15 октября 2013 года заявлений от граждан не поступало |  |
| 1.2. | Доведение информации о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства сельхозпредприятиям и малым формам хозяйствования | отдел по АПК и транспорту | 9 января 2013года | 31 декабря 2013 года | бухгалтера малых форм хозяйствования оповещены о приеме документов на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам |  |
| 1.3 | Вручение получателям социальных выплат свидетельств в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» на строительство (приобретение) жилья в сельской местности | отдел по АПК и транспорту | 1 июня 2013 года | 1 июля 2013 года | в установленные сроки не выполнено | вручение МСХ края свидетельств о предоставлении социальных выплат на приобретение (строительство) жилья участникам ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» состоялось 11 июля 2013 года |  |
| 2. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства |
| 2.1. | Мероприятия по проведению агрохимического обследования почв земель сельскохозяйственного назначения | отдел по АПК и транспорту | 1 марта 2013 года | 1 октября 2013 года | на 15 октября 2013 года проведено агрохимобследование 6602 га сельскохозяйственных земель района | продлено до 1 декабря 2013 года |
| 2.2. | Переподготовка и повышение квалификации кадров |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Направление специалистов организаций АПК района на повышение квалификации по заявкам МСХ края | отдел по АПК и транспорту | 9 января 2013 года | 25 декабря 2013 года | проводятся обучающие семинары в ст. Брюховецкой на базе ГККУ «Брюховецкий учебный центр» для граждан, ведущих ЛПХ, на 15.10.13г. направлено 3 человека |  |
| 3. Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства |
| 3.1. | Разработка нормативных документов на предоставление субсидий по основным направлениям сельскохозяйственного производства от субъектов малых форм хозяйствования | отдел по АПК и транспорту | 8 мая 2013 года | 20 декабря 2013 года | предоставление субсидий осуществляется в соответствии с действующими Порядками субсидирования от 8 мая 2013 года № 918, от 18 сентября 2013 года № 1885, размещенными на официальном сайте администрации МО Приморско-Ахтарский район |  |
| 3.2. | Прием и рассмотрение документов от субъектов малых форм хозяйствования на предоставление субсидий по основным направлениям сельскохозяйственного производства | отдел по АПК и транспорту | 24 мая 2013 года | 20 декабря 2013 года | прекращен прием документов от субъектов малых форм хозяйствования района в рамках ВЦП «Развитие малых форм хозяйствования в АПК Краснодарского края на 2013 - 2015 годы» в связи с освоением лимитов бюджетных средств; ведется прием документов по перепрофилированию на альтернативные виды животноводства |  |
| 3.3. | Выдача субсидий сельхозтоваропроизводителям района на поддержку основных направлений сельскохозяйственного производства | отдел по АПК и транспорту | 24 мая 2013 года | 20 декабря 2013 года | в рамках ВЦП «Развитие малых форм хозяйствования в АПК Краснодарского края на 2013 - 2015 годы» по итогам 9 месяцев 2013 года выплачено субсидий на сумму 4 126 тыс. руб.; по перепрофилированию выплачено 783 тыс. руб. |  |
| 3.4. | Составление и предоставление бухгалтерской отчетности организаций АПК района в МСХ края | отдел по АПК и транспорту | 11 марта 2013 года | 20 ноября 2013 года | за период с 15 сентября по 15 октября 2013 года предоставление бухгалтерской отчетности в МСХ края не осуществлялось |  |
| 4. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства |
| 4.1. | Повышение доступности кредитов |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Прием и рассмотрение документов от субъектов малых форм хозяйства АПК на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам в сельскохозяйственных потребительских кооперативах в рамках реализации долгосрочной краевой целевой программы «Развитие сельского хозяйства и рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском крае на 2013-2020 годы» | отдел по АПК и транспорту | 10 июня 2013 года | 20 декабря 2013 года | с 10 октября 2013 года начат прием документов на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам |  |
| 4.2. | Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Исполнение соглашения с МСХ края о предоставлении субвенций из краевого бюджета на осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства на территории Краснодарского края | отдел по АПК и транспорту | 9 января 2013 года | 31 декабря 2013 года | администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район переданы госполномочия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам в сельскохозяйственных потребительских кооперативах в рамках реализации ДКЦП «Развитие сельского хозяйства и рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском крае на 2013-2020 годы» |  |
| 4.2.2 | Проведение организационно-консультационной работы с субъектами малых форм хозяйствования по получению субсидий | отдел по АПК и транспорту | 9 января 2013 года | 31 декабря 2013 года | консультации проводятся ежедневно специалистами по МФХ (каб. 40, 42, 49) с 9.00 до 18.15, в пятницу – до 17.00 |  |
| 4.2.3 | Проведение семинаров-совещаний по вопросу развития малых форм хозяйствования в АПК района | отдел по АПК и транспорту | 1 февраля 2013 года | 1 декабря 2013 года | 25.09 - состоялось совещание с участниками агропромышленной выставки «Кубанская ярмарка-2013»; 25.09 – участие в семинаре-совещании для бухгалтеров малых форм хозяйствования и предприятий АПК района в г. Краснодаре (направлено 3 человека) |  |
| 5. Мониторинг и информационная поддержка долгосрочной краевой целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском крае на 2013-2020 годы» |
| 5.1 | Проведение семинаров и совещаний | отдел по АПК и транспорту | 1 февраля 2013 года | 25 декабря 2013 года | 20.09 - участие специалистов администраций района в зональном совещании (г. Темрюк), посвященном устойчивому развитию сельских территорий; с 25.09 по 26.09 - на базе ПЗ ЗАО СС «Бейсуг» проведен краевой конкурс операторов по осеменению коров и телок на звание «Лучший по профессии»; 01.10 - состоялось совещание по теме: «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»; 07.10 - проведено заседание комиссии по реализации мероприятий в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |  |
| 5.2 | Подготовка отчетов о ходе реализации мероприятий долгосрочной краевой целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском крае на 2013-2020 годы» | отдел по АПК и транспорту | 9 января 2013 года | 25 декабря 2013 года | предоставление еженедельных и ежемесячных отчетов по запросам МСХ края в разрезе по отраслям: растениеводство, животноводство, рыбохозяйственный комплекс района |  |

Исполняющий обязанности

заместителя главы

муниципального образования

Приморско-Ахтарский район, 	             В.А.Кичий

начальника отдела по АПК и транспорту