

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**  **АДМИНИСТРАЦИИ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН**  ул. Ленина, 78, г.Приморско-Ахтарск,  Краснодарский край, 353860  Тел., факс: (86143) 3-16-29  e-mail: [ahtrono@rambler.ru](mailto:ahtrono@rambler.ru); uo@prim.kubannet.ru  ОГРН 1022304521470  ИНН 2347005513, КПП234701001  14.12.2016г. № 3576  на № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Заместителю главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район,начальнику управления экономического развития и муниципальной собственности Саве В.А. |

О реализации мероприятий

ПНПО

Управление образования администрации муниципального образования Приморско – Ахтарский район направляет информацию по реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Образование»

муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 15.12.2016 г. (приложение).

Начальник управления образования В.А. Ясиновская

Давиденко Е.М. 31072

Приложение № 1

к письму управления образования

муниципального образования

Приморско-Ахтарский район

от 14.12.2016г. № 3576

Реализация мероприятий сетевого графика приоритетного национального проекта «Образование»

в 2016 году в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район на 15.12.2016г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответственный  исполнитель | Контрольный  показатель | Плановое  начало | | Плановое  окончание | Отметка о выполнении |
| 1. Развитие дистанционного образования детей-инвалидов | | | | | | |  |
| 1.1 | Представление отчёта  о выполнении обязательств по организации дистанционного образования | Управление образования администрации МО Приморско-Ахтарский район,  ЦДО МАОУ СОШ № 18 | Ежеквартальные отчёты о выполне-  нии обязательств | Ежеквар  тально, до 10  числа месяца, следующего за отчетным периодом | | 11 января 2017г. | выполняется |
| 1.2 | Представление итогового отчёта о выполнении мероприятий по развитию дистанционного образования детей-инвалидов | Управление образования администрации МО Приморско-Ахтарский район,  ЦДО МАОУ СОШ № 18 | Итоговый отчёт | 12 января  2016г. | | 15 января  2016г. | выполнено |
| 2. Государственная поддержка талантливой молодёжи | | | | | | |  |
| 2.1 | Участие в региональных олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях, по итогам которой присуждаются премии для поддержки талантливой молодёжи | Управление образования администрации МО Приморско-Ахтарский район | Приказ  управления образования | 12 января  2016г. | 10 июля  2016г. | | выполнено |
| 3. Денежное вознаграждение за классное руководство | | | | | | |  |
| 3.1 | Ежемесячная выплата денежного вознаграждения классным руководителям. | Управление образования администрации МО Приморско-Ахтарский район | Отчеты о выпла-  те вознагражде-  ния классным руководителям | 1 января  2016г. | 31 декабря  2016г. | | выполняется |
| 3.2 | Представление годового отчёта о расходовании средств из федерального бюджета на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководства педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Краснодарского края и муниципальных образовательных учреждений. | Управление образования администрации МО Приморско-Ахтарский район | Годовой отчёт | Ежегодно до 10-  го числа месяца, следующего за отчётным периодом | 11 января  2017г. | | выполняется |
| 4. Поощрение лучших учителей | | | | | | |  |
| 4.1 | Информирование учительской обществен-  ности об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей. | Управление образования администрации МО Приморско-Ахтарский район | Информация на сайте управления образования. | 26 января  2016г. | | 2 марта  2016г. | выполнено |
| 4.2 | Формирование конкурсной документации и подачи заявок. | Общественные органы общеобразовательных учреждений. | Протокол заседания муниципальной конкурсной комиссии. | 26 января  2016г. | | 2 марта  2016г. | выполнено |
| 4.3 | Участие в краевом этапе конкурса (Очном и заочном) | Конкурсная комиссия, общественные органы общеобразовательных учреждений. | Ранжированный список | 2 марта  2016г. | | 06 апреля 2016г. | выполнено |
| 5. Организационная и информационная поддержка приоритетного национального проекта «Образование» | | | | | | |  |
| 5.1 | Проведение муниципальных совещаний и семинаров по реализации мероприятий приоритетного национального проекта. | Управление образования администрации МО Приморско-Ахтарский район | Решения (поруче-  ния) краевых совещаний и семинаров. | 12 января 2016г. | | 31 декабря 2016г. | выполняется |

Начальник управления образования В.А. Ясиновская