

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН**

**П Р И К А З**

от 09.01.2017г. № 9

г. Приморско-Ахтарск

**Об утверждении сетевого графика реализации ПНПО**

В целях обеспечения реализации приоритетного национального проекта «Образование» в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район в 2017 г. п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить сетевой график реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» в МО Приморско-Ахтарский район в 2017 г. (Приложение).

2. Ответственность за исполнение сетевого графика реализации ПНПО в 2017 г. возложить на заместителя начальника управления образования, начальника отдела учебно-воспитательной работы С.С. Гагину.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования В.А. Ясиновская

Гагина С.С.

3-33-56

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

управлением образования

администрации муниципального образования

Приморско-Ахтарский район

от 09.01.2017г. № 9

СЕТЕВОЙ ГРАФИК

реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Образование»

в 2017 году в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответственный  исполнитель | Контрольный  показатель | Плановое  начало | | Плановое  окончание |
| 1. Развитие дистанционного образования детей-инвалидов | | | | | | |
| 1.1 | Представление отчёта  о выполнении обязательств по организации дистанционного образования | Управление образования администрации МО Приморско-Ахтарский район,  ЦДО МАОУ СОШ № 18 | Отчёты о выполнении обязательств  (по четвертям учебного года) | 30 декабря  2016г.  20 марта  2017г.  25мая  2017 г. | | 12 января  2017г.  26 марта  2017г.  31 мая 2017г. |
| 1.2 | Представление итогового отчёта о выполнении мероприятий по развитию дистанционного образования детей-инвалидов | Управление образования администрации МО Приморско-Ахтарский район,  ЦДО МАОУ СОШ № 18 | Итоговый отчёт  (на конец учебного года) | 25мая  2017г. | | 30 мая  2017г. |
| 2. Государственная поддержка талантливой молодёжи | | | | | | |
| 2.1 | Участие в региональных олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях, по итогам которой присуждаются премии для поддержки талантливой молодёжи | Управление образования администрации МО Приморско-Ахтарский район | Приказ  управления образования | 13 января  2017г. | | 10 июля  2017г. |
| 3. Денежное вознаграждение за классное руководство | | | | | | |
| 3.1 | Ежемесячная выплата денежного вознаграждения классным руководителям. | Управление образования администрации МО Приморско-Ахтарский район | Отчеты о выпла-  те вознагражде-  ния классным руководителям | 1 января  2017г. | | 31 декабря  2017г. |
| 3.2 | Представление годового отчёта о расходовании средств из федерального бюджета на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководства педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Краснодарского края и муниципальных образовательных учрежде-  ний. | Управление образования администрации МО Приморско-Ахтарский район | Годовой отчёт | Ежегодно до 10-  го числа месяца, следующего за отчётным периодом | | 11 января  2018г. |
| 4. Поощрение лучших учителей | | | | | | |
| 4.1 | Информирование учительской обществен-  ности об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей. | Управление образования администрации МО Приморско-Ахтарский район | Информация на сайте управления образования. | | 01 февраля  2017г. | 01 марта  2017г. |
| 4.2 | Формирование конкурсной документации и подачи заявок. | Общественные органы общеобразовательных учреждений | Информационная карта участников о профессиональных достижениях | | 01 марта  2017г. | 1 апреля  2017г. |
| 4.3 | Участие в краевом этапе конкурса (Очном и заочном) | Общественные органы общеобразовательных учреждений, муниципальная служба района, участники конкурса | Информационная карта участников о профессиональных достижениях, представление опыта | | 1 апреля  2017г. | 5 мая 2017г. |
| 4.4 | Участие в экспертизе краевых конкурсных материалов | Члены краевой экспертной конкурсной комиссии от Приморско-Ахтарского района | Приказ о назначении, командировании | | 5 мая 2017г. | 20 мая 2017г. |
| 5. Организационная и информационная поддержка приоритетного национального проекта «Образование» | | | | | | |
| 5.1 | Проведение муниципальных совещаний и семинаров по реализации мероприятий приоритетного национального проекта. | Управление образования администрации МО Приморско-Ахтарский район | Решения (поруче-  ния) краевых совещаний и семинаров. | 12 января 2017г. | | 31 декабря 2017г. |

Начальник управления образования В.А. Ясиновская