## форма №1
Приложение № 1
Информация о реализации мероприятий, утвержденных Программой социально-экономического развития муниципального образования Приморско-Ахтарский район на период до 2017 года, по состоянию на 1 июля 2016 года
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты)¹ | Наименование поселения | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | [7 empty] | Примечание²
|  |  |  | ВСЕГО |  | в том числе
[6 empty] | Краевой бюджет |  | Местный бюджет |  | Внебюджетные средства
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. Здравоохранение
1. | Строительство и реконструкция учреждений здравоохранения | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | Итого: | 2336.5 | 0 | 1800 | 0 | 536.5 | 0 | 0 | 0 | Не были закончены проектные работы по муниципальному контракту. Краевые средства не выделены в 2014 году. В 2015 году не получено положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации реконструкции строящегося здания лабораторного корпуса под детскую поликлинику, средства не освоены.
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 536.5 | 0 | 0 | 0 | 536.5 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Капитальный ремонт, приобретение модулей ФАП | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район(Приазовское сельское поселение, Степное сельское поселение, Приморско-Ахтарское городское поселение) | Итого: | 4054.6 | 0 | 4054.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПСД на капитальный ремонт 2-х этажей хирургического корпуса, инфекционного и паталогоанатомического отделений. Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 2854.6 | 0 | 2854.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования на ПСД на капитальный ремонт отделений ЦРБ не утверждены Законом о краевом бюджете
3. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | Итого: | 59895.9 | 0 | 59895.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приморско-Ахтарский район 2014-2015 годы |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 12321.5 | 0 | 12321.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Краевые средства не выделены
|  |  | 2015 год | 31694.4 | 0 | 31694.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Краевые средства не выделены
|  |  | 2016 год | 15880 | 0 | 15880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства были запланированы на "приобретение медицинского и технологического оборудования". Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете, изменился порядок финансирования приобретения основных средств (медицинского и технологического оборудования).
4. | Создание офисов врачей общей практики | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район (Приморско-Ахтарское городское поселение, Ольгинское сельское поселение) | Итого: | 18400 | 200 | 18200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | Изготовлена проектно-сметная документация на 2 объекта: в г. Приморско-Ахтарске и ст. Ольгинской Приморско-Ахтарского района
|  |  | 2014 год | 18200 | 0 | 18200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Здравоохранение |  | Всего: | 84687 | 200 | 83950.5 | 0 | 736.5 | 200 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 33521.5 | 0 | 33521.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 32230.9 | 0 | 31694.4 | 0 | 536.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 18734.6 | 0 | 18734.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Образование в т. ч. дошкольное образование и общее образование
1. | Строительство и реконструкция учреждений дошкольного образования. | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | Итого: | 356099.8 | 100959.4 | 318251.7 | 43829.8 | 37848.1 | 7621.6 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 20004.1 | 19109.6 | 18541.9 | 17712.8 | 1462.2 | 1396.8 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 194706.3 | 78949.1 | 169641.6 | 24178.8 | 25064.7 | 5262.3 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 5989.4 | 2900.7 | 1938.2 | 1938.2 | 4051.2 | 962.5 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 135400 | 0 | 128130 | 0 | 7270 | 0 | 0 | 0
1.1 | Строительство детского садика на 140 мест в г. Приморско-Ахтарск, ул. Гоголя, д.4 | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | Итого: | 99275.7 | 98058.7 | 92019.2 | 41891.6 | 7256.5 | 6659.1 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 20004.1 | 19109.6 | 18541.9 | 17712.8 | 1462.2 | 1396.8 | 0 | 0 | Строительство детского садика на 140 мест в г. Приморско-Ахтарске, ул Гоголя,д.4. Организация по осущ. строительного контроля работает по УСН (без НДС). В свзи с этим в 2013 г. не было выполнено условие соглашения по софинансированию на предоставление субсидии из КБ.
|  |  | 2014 год | 79271.6 | 78949.1 | 73477.3 | 24178.8 | 5794.3 | 5262.3 | 0 | 0 | В 2014 г. корректировка плана по детскому саду на 140 мест, доп. соглашение, включение средств ФБ. 49 508,0 - ФБ. Детский сад построен.
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Строительство быстровозводимого здания (модуль) на 20 мест- детский садик в ст. Приазовская | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | Итого: | 45234.7 | 0 | 34364.3 | 0 | 10870.4 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 45234.7 | 0 | 34364.3 | 0 | 10870.4 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Строительство быстровозводимого здания (модуль) на 20 мест- детский садик в х.Свободном | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | Итого: | 10900 | 400 | 9000 | 0 | 1900 | 400 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 900 | 400 | 0 | 0 | 900 | 400 | 0 | 0 | По плану на проектирование быстровозводимого здания (модуль) на 20 мест -детский садик в х.Свободном запланировано 900 тыс. руб. Осуществлено строительство пристройки к существующему зданию МБДОУ "Капелька" х. Свободный на 20 мест на сумму 400 тыс. руб.
|  |  | 2016 год | 10000 | 0 | 9000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | В связи с тем, что в 2015 году проведены мероприятия по строительству пристройки к существующему зданию МБДОУ "Капелька" х.Свободный, строительство нового детсада не осуществлялось.
1.4. | Строительство быстровозводимого здания (модуль) на 40 мест- детский садик в п. Ахтарский | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | Итого: | 70200 | 0 | 61800 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 70200 | 0 | 61800 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Проектирование детсада на 165 мест ул.Коммунаров г. Приморско-Ахтарск | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | Итого: | 128157.5 | 0 | 119130 | 0 | 9027.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 2757.5 | 0 | 0 | 0 | 2757.5 | 0 | 0 | 0 | Приобретение проектно-сметной документации в сумме 2600 тыс. руб. предусмотрено в 2016 году.
|  |  | 2016 год | 125400 | 0 | 119130 | 0 | 6270 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
1.6. | Капитальный ремонт МБОУ ДОУ № 4 ст. Бриньковская | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | Итого: | 2331.9 | 2500.7 | 1938.2 | 1938.2 | 393.7 | 562.5 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 2331.9 | 2500.7 | 1938.2 | 1938.2 | 393.7 | 562.5 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Строительство и реконструкция учреждений общего образования | МО Приморско-Ахтарский район | Итого:по п. 2 | 550423.56 | 151450.87 | 482451.15 | 129186.9 | 67972.18 | 22263.97 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 50427.38 | 16882.87 | 44479.43 | 14885.5 | 5947.72 | 1997.37 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 201987.68 | 127001.6 | 177871.72 | 114301.4 | 24115.96 | 12700.2 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 6408.5 | 4966.4 | 0 | 0 | 6408.5 | 4966.4 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 291600 | 2600 | 260100 | 0 | 31500 | 2600 | 0 | 0
2.1 | Реконструкция МБОУ СОШ No 1, г. Приморско-Ахтарск, ул.Космонавтов,111 | МО Приморско-Ахтарский район | Итого: | 410359.02 | 15200.4 | 361561.31 | 9036.6 | 48797.71 | 6163.8 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 40232.68 | 10234 | 35511.46 | 9036.6 | 4721.22 | 1197.4 | 0 | 0 | СОШ № 1. Уменьшение фактического объема финансирования из местного бюджета связано с тем, что была произведена корректировка заявки. По краевым средствам- кредиторская задолженность. Выполнены работы по демонтажу кровли, перекрытий и лестничных маршей. Демонтаж литера А2.
|  |  | 2014 год | 74717.84 | 0 | 65949.85 | 0 | 8767.99 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
|  |  | 2015 год | 6408.5 | 4966.4 | 0 | 0 | 6408.5 | 4966.4 | 0 | 0 | Проектирование МБОУ СОШ № 1 -сложилась экономия после конкурсных процедур.
|  |  | 2016 год | 289000 | 0 | 260100 | 0 | 28900 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
2.2 | Спортзал, пищеблок, котельная, санузлы, очистные сооружения МБОУ СОШ № 5 в ст. Бриньковской, Приморско-Ахтарского района | Бриньковское сельское поселение | Итого: | 137464.54 | 133650.47 | 120889.84 | 120150.3 | 16574.47 | 13500.17 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 10194.7 | 6648.87 | 8967.97 | 5848.9 | 1226.5 | 799.97 | 0 | 0 | Уменьшение фактических показателей по сравнению с плановыми произошло ввиду снижения цены контракта в ходе аукциона.
|  |  | 2014 год | 127269.84 | 127001.6 | 111921.87 | 114301.4 | 15347.97 | 12700.2 | 0 | 0 | Спортзал, пищеблок, котельная, санузлы, очистные сооружения МБОУ СОШ № 5 в ст. Бриньковской, Приморско-Ахтарского района построены и введены в эксплуатацию
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Проектно-сметная документация реконструкции (пристройки) существующего здания МБОУ СОШ № 13 | МО Приморско-Ахтарский район | Итого: | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | Проектно-сметная документация реконструкции (пристройки) существующего здания МБОУ СОШ № 13 изготовлена в 2015 году
2.4. | Проектно-сметная документация реконструкции (пристройки) существующего здания МБОУ СОШ № 34 п. Приморский | МО Приморско-Ахтарский район | Итого: | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | Проектно-сметная документация реконструкции (пристройки) существующего здания МБОУ СОШ № 34 п. Приморский изготовлена в 2015 году
3. | Развитие системы дополнительного образования | МО Приморско-Ахтарский район | Итого: | 65000 | 0 | 58500 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция ДЮСШ г. Приморско-Ахтарск, ул. Ленина,56. Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 65000 | 0 | 58500 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений образования | МО Приморско-Ахтарский район | Итого: по п.4 | 210875.7 | 45973.6 | 163689.7 | 28194.8 | 47186 | 17761.5 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 20098.1 | 25729.4 | 15769.3 | 18794.6 | 4328.8 | 6917.5 | 0 | 0 | Капитальный ремонт спортивных залов СОШ № 6 ст.Приазовской и № 8 х.Свободного .Все мероприятия выполнены. Выделены дополнительно денежные средства из краевого и местного бюджета на:приобретение мебели, оборудования, инвентаря для укрепления материально-технической базы учреждений образования
|  |  | 2014 год | 19755.9 | 16930.2 | 1530 | 7037.3 | 18225.9 | 9892.9 | 0 | 0 | Выделены дополнительно денежные средства из краевого бюджета на приобретение оборудования, мебели и т.тд.; из местного бюджета денежные средства на проведение некоторых запланированных мероприятий не выделялись. Выполнены мероприятия: ремонт и устройство ограждения территорий, автоматических ворот МБОУ ООШ № 10, МБОУ СОШ №6, МБОУ СОШ №7, МБОУ СОШ №8; обеспечение МБОУ ООШ № 5 системами видеонаблюдений; проведение экспертизы ПСД, работы по осуществлению строительного контроля при проведении кап. ремонта спортивных залов МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ №9, МБОУ ООШ №16; капитальный ремонт спортивных залов МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ № 9, МБОУ ООШ № 16; приобретение оборуд. и инвентаря для открытия групп в МДОУ №8 "Золотая рыбка", строительство пристройки к МДОУ № 21 на 20 мест, ремонт узла учета тепловой энергии МБОУ СОШ № 13, ремонт сетей канализац.,водоснабжения, полов приобретение сантехники МООУ ДОД ДДТ, приобретение оборудования и инвентаря для открытия детсада на 140 мест и т.д.
|  |  | 2015 год | 8221.7 | 3314 | 3920.4 | 2362.9 | 4301.3 | 951.1 | 0 | 0
в том числе 2015 год
| Капитальный ремонт здания МБДОУ "Капелька" в х.Новопокровский | МО Приморско-Ахтарский район | 2015 год | 1391.3 | 1366.6 | 1274.6 | 1135.2 | 116.7 | 231.4 | 0 | 0
| Капитальный ремонт спортивного зала и помещений при нем (снарядных, раздевальных, душевых, уборных, комнат для инструктора) МБОУ СОШ № 7. | МО Приморско-Ахтарский район | 2015 год | 1872.1 | 0 | 1087.9 | 0 | 784.2 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
| Капитальный ремонт спортивного зала и помещений при нем (снарядных, раздевальных, душевых, уборных, комнат для инструктора) МБОУ СОШ № 2. | МО Приморско-Ахтарский район | 2015 год | 2121.7 | 1754 | 1557.9 | 1227.7 | 563.8 | 526.3 | 0 | 0 | Уменьшение фактических показателей по сравнению с плановыми произошло ввиду снижения цены контракта в ходе аукциона.
| Ремонт фасада здания МБОУ СОШ № 2. | МО Приморско-Ахтарский район | 2015 год | 193.5 | 193.4 | 0 | 0 | 193.5 | 193.4 | 0 | 0
| Капитальный ремонт помещений МБОУ СОШ № 4 | МО Приморско-Ахтарский район | 2015 год | 2643.1 | 0 | 0 | 0 | 2643.1 | 0 | 0 | 0 | Средства не выделены из-за их отсустствия.
|  | МО Приморско-Ахтарский район | 2016 год | 162800 | 0 | 142470 | 0 | 20330 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
5. | Подготовка, повышение квалификации кадров муниципальный учреждений образования | МО Приморско-Ахтарский район | Итого:по п.5 | 90.7 | 0 | 0 | 0 | 90.7 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 90.7 | 0 | 0 | 0 | 90.7 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Образование |  | Всего: | 1182489.76 | 298383.87 | 1022892.55 | 201211.5 | 159596.98 | 47647.07 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 90620.28 | 61721.87 | 78790.63 | 51392.9 | 11829.42 | 10311.67 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 481449.88 | 222880.9 | 407543.32 | 145517.5 | 73906.56 | 27855.4 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 20619.6 | 11181.1 | 5858.6 | 4301.1 | 14761 | 6880 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 589800 | 2600 | 530700 | 0 | 59100 | 2600 | 0 | 0
3. Физическая культура и спорт
1. | Строительство и обустройство многофункциональных спортивных площадок |  | Итого:по п.1 | 10845.8 | 3518.2 | 5103 | 1501.9 | 5742.8 | 2016.3 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 3095.8 | 3068.2 | 1503 | 1501.9 | 1592.8 | 1566.3 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 7750 | 450 | 3600 | 0 | 4150 | 450 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Строительство площадки в ст. Приазовская | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | Итого: | 3095.8 | 3068.2 | 1503 | 1501.9 | 1592.8 | 1566.3 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 3095.8 | 3068.2 | 1503 | 1501.9 | 1592.8 | 1566.3 | 0 | 0 | Комплексная спортивно-игровая площадка в ст. Приазовской построена и введена в эксплуатацию в сентябре 2013 года. Уменьшение фактических показателей по сравнению с плановыми произошло ввиду снижения цены контракта в ходе аукциона.
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Строительство спортивной площадки в п. Приморский | Приморско-Ахтарское городское поселение | Итого: | 4100 | 0 | 1800 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 4100 | 0 | 1800 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены решением Совета депутатов о бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Строительство спортивной площадки в х. Огородный | Приморско-Ахтарское городское поселение | Итого: | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | Строительство спортивной площадки в п. Огородный за счет средств бюджета Приморско-Ахтарского городского поселенияв 2014 году
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Строительство спортивной площадки в ст. Бородинская | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | Итого: | 3650 | 0 | 1800 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 3650 | 0 | 1800 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены решением Совета депутатов о бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Строительство и реконструкция муниципальных спортивных сооружений | Приморско-Ахтарское городское поселение | Итого: | 20926.5 | 3224.6 | 13282 | 0 | 7644.5 | 3224.6 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 3217.2 | 3224.6 | 0 | 0 | 3217.2 | 3224.6 | 0 | 0 | Капитальный ремонт стадиона "Русь" им. Катрича, в том числе благоустройство территории, устройство ливневой канализации перед трибунами, освещение футбольного поля
|  |  | 2014 год | 17709.3 | 0 | 13282 | 0 | 4427.3 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены решением Совета депутатов о бюджете Приморско-Ахтарского городского поселения
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5432.5
3. | Мероприятия в области физической культуры и спорта (развитие физической культуры и спорта) | Приморско-Ахтарское городское поселение | Итого: | 716.6 | 561.5 | 0 | 0 | 716.6 | 561.5 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 358.3 | 346.8 | 0 | 0 | 358.3 | 346.8 | 0 | 0 | Приобретение подарочной и сувенирной продукции для награждения, выплата денежных средств на питание судей соревнований
|  |  | 2016 год | 358.3 | 214.7 | 0 | 0 | 358.3 | 214.7 | 0 | 0 | Приобретение подарочной и сувенирной продукции для награждения, выплата денежных средств на питание судей соревнований
4. | Укрепление материально-технической базы клубов по месту жительства | Приморско-Ахтарское городское поселение | Итого: | 44.2 | 22.1 | 0 | 0 | 44.2 | 22.1 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 22.1 | 22.1 | 0 | 0 | 22.1 | 22.1 | 0 | 0 | Приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы
|  |  | 2016 год | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0
5. | Финансовое обеспечение деятельности МАУ Приморско-Ахтарского городского поселения "Стадион "Русь" им. А.Н.Катрича" | Приморско-Ахтарское городское поселение | Итого: | 5052.1 | 5052.1 | 0 | 0 | 5052.1 | 5052.1 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 5052.1 | 5052.1 | 0 | 0 | 5052.1 | 5052.1 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Физическая культура и спорт |  | ВСЕГО: | 37585.2 | 12378.5 | 18385 | 1501.9 | 19200.2 | 10876.6 | 0 | 0 | 37585.2
|  |  | 2013 год | 6313 | 6292.8 | 1503 | 1501.9 | 4810 | 4790.9 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 25459.3 | 450 | 16882 | 0 | 8577.3 | 450 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 5432.5 | 5421 | 0 | 0 | 5432.5 | 5421 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 380.4 | 214.7 | 0 | 0 | 380.4 | 214.7 | 0 | 0
4. Культура
1. | Развитие муниципальных культурно-досуговых учреждений |  | Итого: | 58449.9 | 55887.3 | 21978.9 | 23720.4 | 36471 | 31727.4 | 0 | 440
|  |  | 2013 год | 9546.9 | 23221.7 | 1418 | 14783.1 | 8128.9 | 8438.6 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 25839.6 | 14035.1 | 14656.3 | 3817.9 | 11183.3 | 9777.2 | 0 | 440
|  |  | 2015 год | 12497.4 | 12695 | 3835.2 | 3511.1 | 8662.2 | 9183.9 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 10566 | 5935.5 | 2069.4 | 1608.3 | 8496.6 | 4327.7 | 0 | 0
1.1. | Развитие муниципальных культурно-досуговых учреждений | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | Итого: | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | Участие в краевых конкурсах участников творческих коллективов
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Развитие муниципальных культурно-досуговых учреждений | Приморско-Ахтарское городское поселение | Итого: | 18179 | 2852.6 | 14000 | 0 | 4179 | 2412.6 | 0 | 440
|  |  | 2013 год | 679 | 802.6 | 0 | 0 | 679 | 802.6 | 0 | 0 | Ремонт здания, помещений МБУК "ЦБС", установка охранной и пожарной сигнализации
|  |  | 2014 год | 17500 | 2050 | 14000 | 0 | 3500 | 1610 | 0 | 440 | Ремонт ДК х. Садки, приобретение цепочной карусели. Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Развитие муниципальных культурно-досуговых учреждений | Ахтарское сельское поселение | Итого: | 500 | 200 | 0 | 0 | 500 | 200 | 0 | 0 | Изготовление проектно сметной документации на капитальный ремонт СДК, денежные ассигнования не использованы в полном объеме, в связи с перераспределением денежных средств на другие нужды
|  |  | 2013 год | 200 | 100 | 0 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 300 | 100 | 0 | 0 | 300 | 100 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Развитие муниципальных культурно-досуговых учреждений | Бородинское сельское поселение | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Развитие муниципальных культурно-досуговых учреждений | Бриньковское сельское поселение | Итого: | 21738.4 | 34657.2 | 3078.4 | 17239.7 | 18660 | 17417.5 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 4688.5 | 17890.9 | 656.3 | 13619.3 | 4032.2 | 4271.6 | 0 | 0 | Существенные расхождеия по средствам выделенным из краевого бюджета связано с тем, что в плане не были учтены капитальный ремонт МКУК "Музей станицы Бриньковской имени Г.Я.Бахчиванджи" на котрый были израсходованы 12613,7 тыс. руб. из краевого бюждета, 75,0 тыс. руб. на прбретене оборудования для МКУ сельский Дом културы станицы Бриньковской, 250,0 тыс. руб. на премирование работников и учреждения МКУ сельский Дом культуры, 325,8 тыс. руб. на дополнительные выплаты работникам учреждений культуры из каревого бюджета
|  |  | 2014 год | 4891.3 | 6122.6 | 656.3 | 1361.9 | 4235 | 4760.7 | 0 | 0 | Увеличение заработной платы работников учреждений культуры; отремонтирован музей ст. Бриньковской им. Г.Я.Бахчиванджи
|  |  | 2015 год | 7045 | 7358 | 1765.8 | 1616 | 5279.2 | 5742 | 0 | 0 | Увеличение средств направлено на повышение заработной платы работникам учреждений культуры.
|  |  | 2016 год | 5113.6 | 3285.7 | 0 | 642.5 | 5113.6 | 2643.2 | 0 | 0 | Содержание учреждений культуры подведомственных администрации Бриньковского сельского поселения
1.6. | Развитие муниципальных культурно-досуговых учреждений | Ольгинское сельское поселение | Итого: | 17992.5 | 18137.5 | 4900.5 | 6480.7 | 13092 | 11657.3 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 3979.4 | 4428.2 | 761.7 | 1163.8 | 3217.7 | 3264.4 | 0 | 0 | Целевая программа: "Краевое обеспечение сферы культуры и искуства Краснодарского края на 2011-2013 годы, комунальные услуги, зароботная плата работников культуры, премирование работников культуры, приобретение основных средств и товарно-материальных ценностей, содержание имущества.
|  |  | 2014 год | 3108.3 | 5722.5 | 0 | 2456 | 3108.3 | 3266.5 | 0 | 0 | ДЦП«Культура Кубани» 2012-2014 годы, субсидии на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов,(приобретение стройматериалов, сценических костюмов, музыкальных инструментов) "Кадровое обеспечение сферы культуры Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района", поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому краю
|  |  | 2015 год | 5452.4 | 5337 | 2069.4 | 1895.1 | 3383 | 3441.9 | 0 | 0 | Содержание учреждений культуры подведомственных администрации Ольгинского сельского поселения
|  |  | 2016 год | 5452.4 | 2649.8 | 2069.4 | 965.8 | 3383 | 1684.5 | 0 | 0 | Содержание учреждений культуры подведомственных администрации Ольгинского сельского поселения
2. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры |  | Итого: по пункту 2 | 21615.9 | 995.3 | 16584.7 | 250 | 5031.2 | 745.3 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 160 | 200 | 0 | 0 | 160 | 200 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 2000 | 550.3 | 1500 | 200 | 500 | 350.3 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 250 | 245 | 0 | 50 | 250 | 195 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 19205.9 | 0 | 15084.7 | 0 | 4121.2 | 0 | 0 | 0
2.1. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | Итого: | 350 | 250 | 150 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | Пополнение книжных фондов- 590 экз.
|  |  | 2014 год | 250 | 100 | 150 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете. Приобретение книжных фондов
|  |  | 2015 год | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Согласно Закона КК от 23.07.2015 г.№ 3217-КЗ "О внесении изменений в Закон КК "О субсидиях на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов на 2015 год".
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | Приморско-Ахтарское городское поселение | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | Бородинское сельское поселение | Итого: | 20355.9 | 249 | 16434.7 | 130 | 3921.2 | 119 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 1500 | 249 | 1350 | 130 | 150 | 119 | 0 | 0 | Средства ЗСК Ведомственная целевая программа «Развитие культуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района». Изготовление ПСД и положительное заключение на капитальный ремонт Сельского Дома культуры станицы Бородинской.
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 18855.9 | 0 | 15084.7 | 0 | 3771.2 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования на финансирование мероприятия по капитальному ремонту сельского Дома культуры в ст. Бородинской не утверждены Законом о краевом бюджете.
2.4. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | Бриньковское сельское поселение | Итого: | 350 | 351.3 | 0 | 70 | 350 | 281.3 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 100 | 201.3 | 0 | 70 | 100 | 131.3 | 0 | 0 | Приобретение звукового оборудования для СДК ст. Бриньковской
|  |  | 2015 год | 100 | 150 | 0 | 0 | 100 | 150 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
2.5. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | Степное сельское поселение | Итого: | 560 | 145 | 0 | 0 | 560 | 145 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 60 | 100 | 0 | 0 | 60 | 100 | 0 | 0 | Установка пожарной сигнализации и системы оповещения в СДК ст. Степная
|  |  | 2014 год | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства не выделялись
|  |  | 2015 год | 150 | 45 | 0 | 0 | 150 | 45 | 0 | 0 | 2016
|  |  | 2016 год | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | Изготовление ПСД на ремонт СДК ст. Степной запланировано на 4 кв. 2016 года
3. | Развитие детских школ исскуств | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | Итого: | 896.4 | 183.7 | 400 | 0 | 496.4 | 129.6 | 0 | 54.1
|  |  | 2013 год | 84 | 84 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | Выплата премий одаренным детям подведомственных учреждений (10 чел. по 8 400 руб.)
|  |  | 2014 год | 812.4 | 99.7 | 400 | 0 | 412.4 | 45.6 | 0 | 54.1 | Приобретение музыкальных инструментов на сумму 54,1 тыс.руб. Выплата премий одаренным детям.
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров муниципальных учреждений культуры | Бородинское сельское поселение | Итого: | 10 | 35 | 9 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 10 | 35 | 9 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | Прошли повышение квалификации директор МКУ "СДК ст. Бородинской" "Повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры. Целевые показатели развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение" и по "Управление государственными и муниципальными закупками: контрактная система" директор МКУК "Бородинская ПБ"
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | Итого: | 29510.5 | 23474.5 | 1887.9 | 1457.2 | 27622.6 | 22017.3 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 15986.8 | 15394.6 | 1887.9 | 1457.2 | 14098.9 | 13937.4 | 0 | 0 | Муниципальная программа муниципального образования Приморско-Ахтарский район "Развитие культуры", подпрограмма "Совершенствование деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Отделу культуры администрации
|  |  | 2016 год | 13523.7 | 8079.9 | 0 | 0 | 13523.7 | 8079.9 | 0 | 0 | Муниципальная программа муниципального образования Приморско-Ахтарский район "Развитие культуры", подпрограмма "Совершенствование деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Отделу культуры администрации
6. | Библиотечно-информационное обслуживание населения | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | Итого: | 11350.2 | 9075.2 | 960.6 | 855.3 | 10389.6 | 8035.4 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 6143.2 | 6139 | 960.6 | 855.3 | 5182.6 | 5099.2 | 0 | 0 | Муниципальная программа муниципального образования Приморско-Ахтарский район "Развитие культуры", подпрограмма "Совершенствование деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Отделу культуры администрации
|  |  | 2016 год | 5207 | 2936.2 | 0 | 0 | 5207 | 2936.2 | 0 | 0 | Муниципальная программа муниципального образования Приморско-Ахтарский район "Развитие культуры", подпрограмма "Совершенствование деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Отделу культуры администрации - уточнение финансирования в 2016 году -6270,9 тыс. руб. вместо 5207 тыс. руб.
7. | Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | Итого: | 44273.3 | 36549.9 | 4013.3 | 4013.3 | 40260 | 32529.6 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 22588.1 | 22670.5 | 4013.3 | 4013.3 | 18574.8 | 18657.2 | 0 | 0 | Превышение фактических расходов местного бюджета в сумме 82,4 тыс. руб. сложилось в связи с тем, что решениями Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район № 522 от 17.12.2014г. и № 585 от 17.07.2015 г. в рамках мероприятий по исполнению наказов избирателей депутатами Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район выделены средства в размере 15 т.р. и 32 т. р., соответственно. Решением Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район № 44 от 16.12.2015 года увеличены расходы и доходы на 35,4т.р. на оплату коммунальных услуг.
|  |  | 2016 год | 21685.2 | 13879.4 | 0 | 0 | 21685.2 | 13872.4 | 0 | 0 | Муниципальная программа муниципального образования Приморско-Ахтарский район "Развитие культуры", подпрограмма "Совершенствование деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Отделу культуры администрации уточнение финансирования в 2016 году 25038,3 тыс. руб. вместо 21685,2
8. | Финансовое обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений культуры | Приморско-Ахтарское городское поселение | Итого: | 26160 | 20673 | 0 | 0 | 26160 | 20673 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 13080 | 13080 | 0 | 0 | 13080 | 13080 | 0 | 0 | Субсидии Муниципальным учреждениям культуры: "Кино-досуговый центр "Родина", "Приморско-Ахтарский историко-краеведческий музей", "Сельский дом культуры х. Садки", "Сельский дом культуры п. Приморского", "Централизованная библиотечная система".
|  |  | 2016 год | 13080 | 7593 | 0 | 0 | 13080 | 7593 | 0 | 0
9. | Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | Приморско-Ахтарское городское поселение | Итого: | 13974.1 | 8516.7 | 5654.6 | 4755.8 | 8319.5 | 3760.9 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 9285.1 | 7593.1 | 5654.6 | 4755.8 | 3630.5 | 2837.3 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 4689 | 923.6 | 0 | 0 | 4689 | 923.6 | 0 | 0 | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям культуры, муниципальным автономным учреждениям культуры, подведомственным администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников до средней заработной платы по Краснодарскому краю за счет средств местного бюджета
| Культура |  | ВСЕГО: | 206240.3 | 155390.6 | 51489 | 35052 | 154751.3 | 119653.5 | 0 | 494.1
|  |  | 2013 год | 9790.9 | 23505.7 | 1418 | 14783.1 | 8372.9 | 8722.6 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 28662 | 14720.1 | 16565.3 | 4017.9 | 12096.7 | 10208.1 | 0 | 494.1
|  |  | 2015 год | 79830.6 | 77817.2 | 16351.6 | 14642.7 | 63479 | 62990 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 87956.8 | 39347.6 | 17154.1 | 1608.3 | 70802.7 | 37732.8 | 0 | 0
5. Молодёжная политика
| Молодежная политика | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | ВСЕГО | 4119.1 | 3973.58 | 0 | 0 | 4119.1 | 3973.58 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 593.1 | 593.1 | 0 | 0 | 593.1 | 593.1 | 0 | 0 | Мероприятия по программе "Молодежь Приморско-Ахтарского района"
|  |  | 2014 | 642 | 1133.08 | 0 | 0 | 642 | 1133.08 | 0 | 0 | Мероприятия по программе "Молодежь Приморско-Ахтарского района"
|  |  | 2015 | 1347.2 | 1425.6 | 0 | 0 | 1347.2 | 1425.6 | 0 | 0 | Мероприятия по муниципальной программе "Молодежь Приморско-Ахтарского района"
|  |  | 2016 | 1536.8 | 821.8 | 0 | 0 | 1536.8 | 821.8 | 0 | 0 | Мероприятия по муниципальной программе "Молодежь Приморско-Ахтарского района"
6. Занятость населения
1 | Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | Итого: | 495.8 | 424.8 | 0 | 0 | 195.8 | 177.8 | 300 | 247
|  |  | 2013 год | 92.8 | 92.8 | 0 | 0 | 92.8 | 92.8 | 0 | 0 | Трудоустроены на временные рабочие места 354 несовершеннолетних гражданина в возрасте от 14 до 18 лет.
|  |  | 2014 год | 128 | 128 | 0 | 0 | 34 | 34 | 94 | 94 | Трудоустроены на временные рабочие места 418 несовершеннолетних гражданина в возрасте от 14 до 18 лет.
|  |  | 2015 год | 134 | 134 | 0 | 0 | 34 | 34 | 100 | 100 | Трудоустроены на временные рабочие места 396 несовершеннолетних гражданина в возрасте от 14 до 18 лет.
|  |  | 2016 год | 141 | 70 | 0 | 0 | 35 | 17 | 106 | 53 | Трудоустроены на временные рабочие места с материальной поддержкой за счет средств из регионального бюджета: 122 несовершеннолетних гражданина в возрасте от 14 до 18 лет
2. | Организация общественных работ |  | Итого: | 274 | 318.42 | 0 | 55.41 | 274 | 177 | 0 | 86.01
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 87 | 87 | 0 | 0 | 87 | 87 | 0 | 0 | Бородинское сельское поселение- 20 тыс. руб., Бриньковское сельское поселение- 35 тыс. руб., Новопокровское сельское поселения-12 тыс. руб, Степное сельское поселение-20 тыс. руб.
|  |  | 2015 год | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | Трудоустроены на временные рабочие места 34 гражданина на общественные работы.
|  |  | 2016 год | 97 | 141.42 | 0 | 55.41 | 97 | 0 | 0 | 86.01 | Трудоустроены на временные рабочие места 34 гражданина на общественные работы.
| Занятость населения |  | ВСЕГО: | 769.8 | 743.22 | 0 | 55.41 | 469.8 | 354.8 | 300 | 333.01
|  |  | 2013 год | 92.8 | 92.8 | 0 | 0 | 92.8 | 92.8 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 215 | 215 | 0 | 0 | 121 | 121 | 94 | 94
|  |  | 2015 год | 224 | 224 | 0 | 0 | 124 | 124 | 100 | 100
|  |  | 2016 год | 238 | 211.42 | 0 | 55.41 | 132 | 17 | 106 | 139.01
7. Топливно-энергетический комплекс
1. | Газификация домов и населенных пунктов по ДЦП "Газификация Краснодарского края (2012-2016 годы)" | МО Приморско-Ахтарский район | Итого: | 47300 | 33419.25 | 42400 | 29945.9 | 4900 | 3473.35 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 10300 | 10269.15 | 9100 | 9110.9 | 1200 | 1158.25 | 0 | 0 | Газификация х. Новонекрасовский Новопокровского сельского поселения, 4,6 км. введено в эксплуатацию подводящих сетей высокого давления. Газифицировано 9 домовладений, подключения продолжаются. Увеличился уровень газификации района, он составляет 83%.
|  |  | 2014 год | 37000 | 23150.1 | 33300 | 20835 | 3700 | 2315.1 | 0 | 0 | Изменение схемы газопровода
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Приморско-Ахтарское городское поселение | Итого: | 750 | 0 | 600 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 750 | 0 | 600 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства не выделялись
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ольгинское сельское поселение | Итого: | 1100 | 9.9 | 0 | 0 | 1100 | 9.9 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 1100 | 9.9 | 0 | 0 | 1100 | 9.9 | 0 | 0 | Газификация ул. Лушпая ст. Ольгинской.
|  | Степное сельское поселение | Итого: | 15800 | 1683.9 | 13500 | 0 | 2300 | 1683.9 | 0 | 0 | В 2015 году приобретение ПСД для строительства объекта "Распределительные газопроводы высокого и низкого давления, ШРП-1, ШРП-3 в ст. Степной Приморско-Ахтарского района (1 очередь)". В 2016 году строительство 4,6 км распределительных газопроводов, газификация 1 населенного пункта. Строительный контроль по объекту. Гос.экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по данному объекту. По состоянию на 01.07.2016 года произведена оплата государственной экспертизы проектной документации.
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015год | 800 | 1294.7 | 0 | 0 | 800 | 1294.7 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 15000 | 389.2 | 13500 | 0 | 1500 | 389.2 | 0 | 0
| ИТОГО по разделу: |  | ВСЕГО: | 64950 | 35113.05 | 56500 | 29945.9 | 8450 | 5167.15 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 10300 | 10269.15 | 9100 | 9110.9 | 1200 | 1158.25 | 0 | 0
|  |  | 2014год | 37750 | 23150.1 | 33900 | 20835 | 3850 | 2315.1 | 0 | 0
|  |  | 2015год | 800 | 1294.7 | 0 | 0 | 800 | 1294.7 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 16100 | 399.1 | 13500 | 0 | 2600 | 399.1 | 0 | 0
8. Жилищно-коммунальное хозяйство
коммунальное хозяйство
1. | Реконструкция водопроводов и объектов водоотведения |  | Итого:по п.1 | 3052.5 | 11039.8 | 672.5 | 9972.5 | 2380 | 1067.3 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 1000 | 10300 | 0 | 9300 | 1000 | 1000 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 752.5 | 739.8 | 672.5 | 672.5 | 80 | 67.3 | 0 | 0
|  | Приморско-Ахтарское городское поселение | Итого: | 2000 | 10300 | 0 | 9300 | 2000 | 1000 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 1000 | 10300 | 0 | 9300 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | Ремонт канализационного самотечного коллектора РНС по ул. Тамаровского в г. Приморско-Ахтарск; Ремонт канализационного напорного коллектора по ул. Промышленной
|  |  | 2014 год | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства не выделялись
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства не выделялись
|  | Ахтарское сельское поселение | Итого: | 752.5 | 739.8 | 672.5 | 672.5 | 80 | 67.3 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 752.5 | 739.8 | 672.5 | 672.5 | 80 | 67.3 | 0 | 0
|  | Свободное сельское поселение | Итого: | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Реконструкция и строительство объектов теплоснабжения |  | Итого:по п.2 | 70685.2 | 22575.45 | 43151.8 | 8846.5 | 7264.2 | 2359.7 | 20269.25 | 11369.25
|  |  | 2013 год | 18282.5 | 4023.7 | 14908.8 | 2020 | 1840.8 | 470.8 | 1532.9 | 1532.9
|  |  | 2014 год | 31500 | 7455.8 | 28050 | 6733.5 | 3450 | 722.3 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 10902.7 | 11095.95 | 93 | 93 | 973.4 | 1166.6 | 9836.35 | 9836.35
|  |  | 2016 год | 10000 | 0 | 100 | 0 | 1000 | 0 | 8900 | 0
|  | МО Приморско-Ахтарский район | Итого: | 66185.2 | 18226.45 | 39101.8 | 5113 | 6814.2 | 1744.2 | 20269.25 | 11369.25
|  |  | 2013 год | 18282.5 | 4023.7 | 14908.8 | 2020 | 1 840,8 | 470.8 | 1532.9 | 1532.9 | Не выделена субсидия из краевого бюджета. Установлены приборы учета тепловой энергии в 7 школах района. Выполнены мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения находящихся в эксплуатации специализированной теплоснабжающей организации ООО «Теплосети»; мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения учреждений здравоохранения; мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения учреждений образования; руб. мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения учреждений культуры.
|  |  | 2014 год | 27000 | 3300 | 24000 | 3000 | 3 000,0 | 300 | 0 | 0 | Мероприятия по подготовке к ОЗП.
|  |  | 2015 год | 10902.7 | 10902.75 | 93 | 93 | 973.4 | 973.4 | 9836.35 | 9836.35 | Мероприятия по подготовке к ОЗП.
|  |  | 2016 год | 10000 | 0 | 100 | 0 | 1000 | 0 | 8900 | 0 | Мероприятия по подготовке к ОЗП -освоение средств во 2 полугодие 2016 года.
|  | Приморско-Ахтарское городское поселение | Итого: | 4500 | 4349 | 4050 | 3733.5 | 450 | 615.5 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 4500 | 4155.8 | 4050 | 3733.5 | 450 | 422.3 | 0 | 0 | Реконструкция котельных:- АТП;- Авиагородок. Произведен ремонт теплотрасс на 2 котельных, произведена замена изоляции трубопроводов на 5 котельных. Закуплены два котла для модернизации котельной № 17
|  |  | 2015 год | 0 | 193.2 | 0 | 0 | 0 | 193.2 | 0 | 0 | Мероприятия по подготовке к ОЗП.
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Реконструкция очистных сооружений канализации (ПСД) | Приморско-Ахтарское городское поселение | Итого:по п.3 | 6000 | 0 | 5400 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 6000 | 0 | 5400 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены решением Совета депутатов о бюджете Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены решением Совета депутатов о бюджете Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района
4. | Реконструкция главной насосной станции (ПСД) | Приморско-Ахтарское городское поселение | Итого:по п.4 | 700 | 0 | 560 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 700 | 0 | 560 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены решением Совета депутатов о бюджете Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Коммунальное хозяйство |  | ВСЕГО: | 80437.7 | 33615.25 | 49784.3 | 18819 | 10384.2 | 3427 | 20269.25 | 11369.25
|  |  | 2013 год | 19282.5 | 14323.7 | 14908.8 | 11320 | 2840.8 | 1470.8 | 1532.9 | 1532.9
|  |  | 2014 год | 39500 | 7455.8 | 34010 | 6733.5 | 5490 | 722.3 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 11655.2 | 11835.75 | 765.5 | 765.5 | 1053.4 | 1233.9 | 9836.35 | 9836.35
|  |  | 2016 год | 10000 | 0 | 100 | 0 | 1000 | 0 | 8900 | 0
благоустройство
1. | Реконструкция и строительство тротуаров |  | Всего по п.1 | 40643.3 | 21434.9 | 23586.2 | 12751.19 | 17057.1 | 8683.61 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 14482.8 | 11968.8 | 11586.2 | 9053.6 | 2896.6 | 2915.1 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 15320 | 4622 | 12000 | 3697.59 | 3320 | 924.41 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 4844.2 | 4844.1 | 0 | 0 | 4844.2 | 4844.1 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 5996.3 | 0 | 0 | 0 | 5996.3 | 0 | 0 | 0
|  | Приморско-Ахтарское городское поселение | Итого: | 40323.3 | 21434.9 | 23586.2 | 12751.19 | 16737.1 | 8683.61 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 14482.8 | 11968.8 | 11586.2 | 9053.6 | 2896.6 | 2915.1 | 0 | 0 | Ремонт тротуара по ул.Первомайской (нечетная сторона) от ул.Октябрьской до ул.Дружбы; по ул. Чапаева (нечетная сторона) от дома № 1 до ул. Кутузова ; по ул. Ж/дорожной (нечетная сторона) от ул. 50 лет Октября до ул. Аэрофлотской; по ул. Аз. флотилии (нечетная сторона) от ул. Горшковой до ул. Аэрофлотской; по ул. Дальневосточной (четная сторона) от ул. Победы до ул. Ком. Шевченко. Отсутствует финансирование из краевого бюджета в полном объеме.
|  |  | 2014 год | 15000 | 4622 | 12000 | 3697.59 | 3000 | 924.41 | 0 | 0 | ул. Первомайская – 1,262 км. ул. Герцена – 0,5 км.; ул. Полевая – 0,21 км.; ул. Трофима Заборни – 0,71 км
|  |  | 2015 год | 4844.2 | 4844.1 | 0 | 0 | 4844.2 | 4844.1 | 0 | 0 | Ремонт придомовых территорий многоквартирных домов, тротуаров.
|  |  | 2016 год | 5996.3 | 0 | 0 | 0 | 5996.3 | 0 | 0 | 0 | Ремонт придомовых территорий многоквартирных домов, тротуаров будет осуществлен во 2 полугодии 2016 года.
|  | Ахтарское сельское поселение | Итого: | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства не освоены, в связи с изготовлением проектно сметной документации на капитальный ремонт ул.Школьной и в нее входит ремонт тротуара ул.Школьной
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Свободное сельское поселение | Итого: | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Обустройство детских игровых площадок |  | Итого:по п.2 | 393.5 | 655.5 | 315 | 60.7 | 78.5 | 594.8 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 370 | 571.3 | 315 | 0 | 55 | 571.3 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 3.5 | 64.2 | 0 | 60.7 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Приморско-Ахтарское городское поселение | Итого: | 353.5 | 503.5 | 315 | 0 | 38.5 | 503.5 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 350 | 500 | 315 | 0 | 35 | 500 | 0 | 0 | Обустроена площадка в пос. Огородный. Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете.
|  |  | 2015 год | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бородинское сельское поселение | Итого: | 0 | 60.7 | 0 | 60.7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 0 | 60.7 | 0 | 60.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение и установка детской игровой площадки в х. Морозовском
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Степное сельское поселение | Итого: | 40 | 91.3 | 0 | 0 | 40 | 91.3 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | Установлено ограждение и обустроена территория на детской площадке в ст. Степной.
|  |  | 2014 год | 20 | 71.3 | 0 | 0 | 20 | 71.3 | 0 | 0 | Приобретены горка и качели в х. Новые Лиманокирпили.
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Модернизация системы наружного освещения |  | Итого: по п.3 | 13687 | 10164.7 | 5000 | 2239.3 | 8687 | 7925.4 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 2545 | 2577 | 2000 | 2000 | 545 | 577 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 3330 | 529.5 | 2500 | 0 | 830 | 529.5 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 3859.4 | 4767.2 | 300 | 239.3 | 3559.4 | 4527.9 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 3952.6 | 2291 | 200 | 0 | 3752.6 | 2291 | 0 | 0
|  | Приморско-Ахтарское городское поселение | Итого: | 12272 | 7673.8 | 4200 | 1800 | 8072 | 5873.8 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 2160 | 2160 | 1800 | 1800 | 360 | 360 | 0 | 0 | Осуществлен ремонт трансформаторных подстанций № 308, 312
|  |  | 2014 год | 3000 | 0 | 2400 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | В связи с закрытием программы "Развитие и реконструкция систем наружного освещения населенных пунктов ГП на 2014 год
|  |  | 2015 год | 3459.4 | 3370.1 | 0 | 0 | 3459.4 | 3370.1 | 0 | 0 | Оплата за электроснабжение объектов уличного освещения, обслуживание сетей наружного освещения.
|  |  | 2016 год | 3652.6 | 2143.7 | 0 | 0 | 3652.6 | 2143.7 | 0 | 0 | Оплата за электроснабжение объектов уличного освещения, обслуживание сетей наружного освещения.
|  | Бородинское сельское поселение | Итого: | 1150 | 861 | 800 | 439.3 | 350 | 421.7 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 350 | 350 | 200 | 200 | 150 | 150 | 0 | 0 | Отремонтировано уличное освещение на 4 улицах, установлено дополнительно 22 фонаря.
|  |  | 2014 год | 200 | 208.9 | 100 | 0 | 100 | 208.9 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете. Установка новых и ремонт имеющихся фонарей уличного освещения, установка узлов учета
|  |  | 2015 год | 350 | 252.1 | 300 | 239.3 | 50 | 12.8 | 0 | 0 | Установка новых и ремонт имеющихся фонарей уличного освещения, установка узлов учета в х. Морозовском.
|  |  | 2016 год | 250 | 50 | 200 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете. Установка новых и ремонт имеющихся фонарей уличного освещения, установка узлов учета в ст.Бородинской за счет бюджета Бородинского сельского поселения..
|  | Новопокровское сельское поселение | Итого: | 65 | 432.6 | 0 | 0 | 65 | 432.6 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 35 | 67 | 0 | 0 | 35 | 67 | 0 | 0 | Отремонтировано 22 светильника
|  |  | 2014 год | 30 | 80.6 | 0 | 0 | 30 | 80.6 | 0 | 0 | Отремонтировано 25 светильников
|  |  | 2015 год | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | Восстановление уличного освещения в х.Новопокровском, х. Новонекрасовском.
|  |  | 2016 год | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | Восстановление уличного освещения в х.Аджановка.
|  | Бриньковское сельское поселение | Итого: | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | Произведен ремонт уличного освещения в хуторе им. Тамаровского, средства выделены решением Совета Бриньковского сельского поселения "О бюджете Бриньковского сельского поселения на 2015 год"
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Степное сельское поселение | Итого: | 200 | 247.3 | 0 | 0 | 200 | 247.3 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 100 | 240 | 0 | 0 | 100 | 240 | 0 | 0 | Ремонт уличного освещения в х. Батога
|  |  | 2015 год | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 50 | 7.3 | 0 | 0 | 50 | 7.3 | 0 | 0 | Ремонт уличного освещения в ст. Степной.
4. | Предоставление субсидий из краевого бюджета местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования Приморско-Ахтарское городское поселение по созданию условий для массового отдыха жителей поселения и организации обустройства мест массового отдыха населения (подготовка проектной документации, в том числе проведение инженерных изысканий, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий) | Приморско-Ахтарское городское поселение | Итого:по п.4 | 7400 | 17.1 | 7392.6 | 0 | 7.4 | 17.1 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 7400 | 17.1 | 7392.6 | 0 | 7.4 | 17.1 | 0 | 0 | Краевые средства не поступили. Разработана проектная документация.
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Капитальный ремонт мемориального комплекса в честь воинов Советской Армии-односельчан, погибших в 1942 году | Бриньковское сельское поселение | Итого: по п.5 | 16530.4 | 16530.4 | 0 | 0 | 16530.4 | 16530.4 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 16530.4 | 16530.4 | 0 | 0 | 16530.4 | 16530.4 | 0 | 0 | Исполнение мероприятия в рамках муниципальной программы "Развитие ЖКХ и благоустройство Бриньковского сельского поселения".
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Благоустройство |  | ВСЕГО: | 78654.2 | 48802.6 | 36293.8 | 15051.19 | 42360.4 | 33751.31 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 24447.8 | 14582.9 | 20978.8 | 11053.6 | 3469 | 3529.2 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 19020 | 5722.8 | 14815 | 3697.59 | 4205 | 2025.21 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 25237.5 | 26205.9 | 300 | 300 | 24937.5 | 25905.9 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 9948.9 | 2291 | 200 | 0 | 9748.9 | 2291 | 0 | 0
| Жилищно-коммунальное хозяйство |  | ВСЕГО: | 159091.9 | 82417.85 | 86078.1 | 33870.19 | 52744.6 | 37178.31 | 20269.25 | 11369.25
|  |  | 2013 год | 43730.3 | 28906.6 | 35887.6 | 22373.6 | 6309.8 | 5000 | 1532.9 | 1532.9
|  |  | 2014 год | 58520 | 13178.6 | 48825 | 10431.09 | 9695 | 2747.51 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 36892.7 | 38041.65 | 1065.5 | 1065.5 | 25990.9 | 27139.8 | 9836.35 | 9836.35
|  |  | 2016 год | 19948.9 | 2291 | 300 | 0 | 10748.9 | 2291 | 8900 | 0
9. Обеспечение доступности жилья
1. | Предоставление социальных выплат гражданам, улучшающим жилищные условия при помощи жилищных кредитов | Приморско-Ахтарское городское поселение | Итого: | 6152.4 | 5374.8 | 2641.2 | 2687.4 | 3511.2 | 2687.4 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 2480.4 | 3141.8 | 1240.2 | 1570.9 | 1240.2 | 1570.9 | 0 | 0 | Федеральный бюджет: 2013г- 886,1 тыс. руб., Количество молодых семей -5 семей. Субсидия на покупку и строительство жилья
|  |  | 2014 год | 2480.4 | 1125 | 1240.2 | 562.5 | 1240.2 | 562.5 | 0 | 0 | Федеральный бюджет: 2014 год - 375,0 тыс. руб. Количество молодых семей - 4 семьи. Субсидия на покупку и строительство жилья
|  |  | 2015 год | 1191.6 | 1108 | 160.8 | 554 | 1030.8 | 554 | 0 | 0 | Федеральный бюджет: 2015 год - 392,2 тыс. руб. Количество молодых семей - 2 семьи. Субсидия на покупку и строительство жилья
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и дете, оставшихся без попечения родителей | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | Итого: | 58426.2 | 33707.4 | 58426.2 | 33707.4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 33707.4 | 33707.4 | 33707.4 | 33707.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство 2 -ой секции 30-кв.3-х этажного дома по адресу: г.Приморско-Ахтарск, ул.Азовская, 5
|  |  | 2016 год | 24718.8 | 0 | 24718.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей до конца 2016 года будет осуществлено в сумме 4598,22 тыс. руб. (4 квартиры) из выделенных средств краевого бюджета.
| Обеспечение доступности жилья |  | Итого: | 64578.6 | 39082.2 | 61067.4 | 36394.8 | 3511.2 | 2687.4 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 2480.4 | 3141.8 | 1240.2 | 1570.9 | 1240.2 | 1570.9 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 2480.4 | 1125 | 1240.2 | 562.5 | 1240.2 | 562.5 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 34899 | 34815.4 | 33868.2 | 34261.4 | 1030.8 | 554 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 24718.8 | 0 | 24718.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. Архитектура и градостроительство
1. | Внесение изменений в Генплан | Приморско-Ахтарское городское поселение | Итого: | 860 | 0 | 774 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 860 | 0 | 774 | 0 | 86 | 0 |  |  | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
2. | Проект планировки многоэтажной застройки | Приморско-Ахтарское городское поселение | Итого: | 2500 | 0 | 2250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 2500 | 0 | 2250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
3. | Вынесение на местность границ округа санитарной охраны курортов местного значения | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | Итого: | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствует финансирование из краевого бюджета
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры | Приморско-Ахтарское городское поселение | Итого: | 4815.5 | 0 | 0 | 0 | 4815.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 4815.5 | 0 | 0 | 0 | 4815.5 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены Законом о краевом бюджете
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Разработка правил землепользования и застройки | Приморско-Ахтарское городское поселение | Итого: | 712 | 712 | 640 | 640 | 72 | 72 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 712 | 712 | 640 | 640 | 72 | 72 | 0 | 0 | Заключен контракт на разработку проекта ПЗЗ применительно ко всей территории поселения с Институтом территориального планирования
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ахтарское сельское поселение | Итого: | 84 | 84 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 84 | 65.2 | 0 | 0 | 84 | 65.2 | 0 | 0 | Выполнены работы по разработке правил землепользования и застройки пос.Ахтарского 18,8 тыс.рублей перешли на 2014 год, в связи с фактическим выполнением работ
|  |  | 2014 год | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
|  | Бородинское сельское поселение | Итого: | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | Заключен договор с МУП "Приморско-Ахтарский ИКЦ" от 10.07.2013 г. № 5.Допсоглашение от 14.02.2014 г. выполнение работ до 15.05.2014 г.
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бриньковское сельское поселение | Итого: | 99 | 99 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 99 | 99 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | Выполнены работы по разработке правил землепользования и застройки ст. Бриньковская
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Новопокровское сельское поселение | Итого: | 46.5 | 46.5 | 0 | 0 | 46.5 | 46.5 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 46.5 | 46.5 | 0 | 0 | 46.5 | 46.5 | 0 | 0 | Выполнены работы по разработке правил землепользования и застройки х. Новопокровский
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ольгинское сельское поселение | Итого: | 99.9 | 99.9 | 0 | 0 | 99.9 | 99.9 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 99.9 | 99.9 | 0 | 0 | 99.9 | 99.9 |  |  | Выполнены работы по разработке правил землепользования и застройки ст. Ольгинской
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Приазовское сельское поселение | Итого: | 62 | 62 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 62 | 62 | 0 | 0 | 62 | 62 |  |  | Выполнены работы по разработке правил землепользования и застройки ст. Приазовская
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Свободное сельское поселение | Итого: | 62 | 62 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 62 | 62 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | Заключен договор с МУП «Приморско-Ахтарский ИКЦ» г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, 7 от 07.07.2013 г. № 4. Мероприятия проведены в полном объеме
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Степное сельское поселение | Итого: | 85.5 | 85.5 | 0 | 0 | 85.5 | 85.5 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 85.5 | 85.5 | 0 | 0 | 85.5 | 85.5 | 0 | 0 | Выполнены работы по разработке правил землепользования и застройки ст. Степная
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Архитектура и градостроительство |  | ВСЕГО: | 9978.4 | 1322.9 | 4144 | 640 | 5834.4 | 682.9 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 6618.4 | 1304.1 | 1120 | 640 | 5498.4 | 664.1 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 3360 | 18.8 | 3024 | 0 | 336 | 18.8 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. Развитие экономики
1. | Развитие малого и среднего предпринимательства | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | Итого: | 8126.6 | 6701.68 | 6783 | 5864.18 | 1343.6 | 837.5 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 1060 | 781.68 | 560 | 281.68 | 500 | 500 | 0 | 0 | Причина не освоения в полном объёме средств по Программе в связи с выделением краевых средств в декабре 2013 года.
|  |  | 2014 год | 622 | 75.8 | 112 | 60 | 510 | 15.8 | 0 | 0 | Федеральные средства в сумме 240 тыс. руб
|  |  | 2015 год | 6432.6 | 5844.2 | 6111 | 5522.5 | 321.6 | 321.7 | 0 | 0 | Средства федерального бюджета 4 850,3 тыс. руб.
|  |  | 2016 год | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | Постановлением администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 12.02.2016 года № 107 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 25 февраля 2015 года № 266 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Приморско-Ахтарский район "Экономическое развитие" по подпрограмме "Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район" изменен объем финансирования в 2016 году - 496 тыс. руб. из средств бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район. Средства будут освоены в 4 квартале 2016 года.
2. | Инвестиционное развитие: обеспечение инженерной инфраструктурой 65Г и 8,5Г под перспективную застройку (ПСД) | Приморско-Ахтарское городское поселение | Итого: | 2000 | 0 | 1600 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 2000 | 0 | 1600 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования не утверждены решением Совета депутатов о бюджете Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Инвестиционное развитие | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | Итого: | 9501.9 | 6018.8 | 0 | 0 | 9501.9 | 6018.8 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | Участие в XII Международном инвестиционном форуме "Сочи-2013". Подготовка и выпуск пакета информационно-рекламных материалов об инвестиционном потенциале муниципального образования для представления на международных, общероссийских, региональных форумах, выставках, ярмарках на бумажных и электронных носителях.
|  |  | 2014 год | 3000 | 2000 | 0 | 0 | 3000 | 2000 | 0 | 0 | Участие в Международном инвестиционном форуме "Сочи-2014"
|  |  | 2015 год | 2001.9 | 1997.8 | 0 | 0 | 2001.9 | 1997.8 | 0 | 0 | Участие в Международном инвестиционном форуме "Сочи-2015". В связи с уточнением стоимости услуг, расходы были произведены по фактической потребности.
|  |  | 2016 год | 2500 | 21 | 0 | 0 | 2500 | 21 | 0 | 0 | Фактически израсходованы средства на оплату услуг по хранению выставочного стенда. Освоение средств будет во 2 полугодии 2016 года при подготовке к Международному инвестиционному форуму "Сочи-2016".
4 | Создание и развитие сети МФЦ | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | Итого: | 1321.4 | 445.7 | 626.3 | 0 | 695.1 | 445.7 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 333.4 | 0 | 0 | 0 | 333.4 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 361.7 | 0 | 0 | 0 | 361.7 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 626.3 | 445.7 | 626.3 | 0 | 0 | 445.7 | 0 | 0 | Открыто 10 окон в территориально обособленных структурных подразделениях МКУ «МФЦ» Приморско-Ахтарский район- 1. ТОСП ст. Бородинская ул. Ленина,18 –одно окно 2. ТОСП ст Бриньковская ул. Казачья, 1/2 - два окна 3. ТОСП ст. Ольгинская ул. Ленина, 19 – два окна 4. ТСОП пос. Ахтарский ул. Горького, 13 – одно окно 5. ТОСП ст. Приазовская ул. Ленина, 27 – одно окно 6. ТОСП х. Новопокровский ул. Центральная, 20 –одно окно 7. ТОСП в х. Свободный ул. Ленина, 18 –одно окно 8. ТОСП в ст. Степная ул. Орджоникидзе, 19 –одно окно.
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Развитие экономики |  | ВСЕГО: | 20949.9 | 13166.18 | 9009.3 | 5864.18 | 11940.6 | 7302 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 3393.4 | 2781.68 | 560 | 281.68 | 2833.4 | 2500 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 5983.7 | 2075.8 | 1712 | 60 | 4271.7 | 2015.8 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 9060.8 | 8287.7 | 6737.3 | 5522.5 | 2323.5 | 2765.2 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 2512 | 21 | 0 | 0 | 2512 | 21 | 0 | 0
12. Развитие АПК
1. | Улучшение жи-лищных условий граждан, прожива-ющих в сельской местности | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | Итого: | 9599.538 | 5144.399 | 9599.538 | 5144.399 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 3199.846 | 3199.846 | 3199.846 | 3199.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 год - 3 получателя (2 - на строительство жилья, 1- приобретение); за счет средств федерального бюджета - 1494,674 тыс. руб. 2014 год - 2 получателя (строительство), за счет средств федерального бюджета - 797,263 тыс. руб. В 2016 году в получении выплаты отказано в связи с недостатком лимитов бюджетных обязательств.
|  |  | 2014 год | 3199.846 | 1944.553 | 3199.846 | 1944.553 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 3199.846 | 0 | 3199.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Развитие элитного семеноводства |  | Итого: | 300 | 1318.447 | 300 | 1318.447 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 100 | 923.894 | 100 | 923.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка элитных семян озимой пшеницы (ООО "Клеопатра", ОАО ПЗ СС "Бейсуг"), средства федерального бюджета - 810,369 тыс. руб. в 2013 году и 297,038 тыс. руб. в 2014 году.
|  |  | 2014 год | 100 | 394.553 | 100 | 394.553 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Поддержка племенного животноводства |  | Итого: | 9177.96 | 3059.32 | 9177.96 | 3059.32 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 3059.32 | 3059.32 | 3059.32 | 3059.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | На содержание племенного КРС (ОАО ПЗ СС "Бейсуг"), за счет средств федерального бюджета - 2683,024 тыс. руб. в 2013 году. В 2014-2015 годах средства краевого и федерального бюджетов не выделялись.
|  |  | 2014 год | 3059.32 | 0 | 3059.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 3059.32 | 0 | 3059.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Противоэпизоотические меропрития |  | Итого: | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обустройство места (площадки) для размещения специальных печей (крематоров) для уничтожения биологических отходов по подпрограмме "Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Краснодарском крае и развитие государственной ветеринарной службы Краснодарского края" государственной программы Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" завершено в 2015 году.
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Поддержка малых форм хозяйствования |  | Итого: | 9466.2 | 8618.828 | 9466.2 | 8618.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возмещение части затрат на поддержку сельскохозяйственного производства (молоко, мясо) согласно постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 03.06.2014г. № 546 «Об утверждении порядков расходования субвенций и предоставления субсидий за счет средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие малых форм хозяйствования в АПК Краснодарского края" в рамках госпрограммы Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков с/х продукции, сырья и продовольствия"
|  |  | 2013 год | 4126.3 | 4125.707 | 4126.3 | 4125.707 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 4126.3 | 3279.721 | 4126.3 | 3279.721 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 1213.6 | 1213.4 | 1213.6 | 1213.4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Развитие АПК |  | ВСЕГО: | 29983.698 | 19580.99 | 29983.7 | 19580.99 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 10485.466 | 11308.77 | 10485.47 | 11308.77 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 10485.466 | 5618.827 | 10485.47 | 5618.827 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 5812.92 | 2653.4 | 5812.92 | 2653.4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 3199.846 | 0 | 3199.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. Промышленность
1. | Реконструкция, модернизация существующих объектов промышленности | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | Итого: | 154630 | 154204.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154630 | 154204.365
|  |  | 2013 год | 42200 | 28904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42200 | 28904 | Реконструкция и модернизация предприятий: -Приморско-Ахтарское Райпо: план 2013г.-3000 тыс. руб., факт-375 тыс. руб. -ЗАО"Приморско-Ахтарский молочный завод": план 2013г.-5000 тыс. руб., факт -393 тыс. руб. -ОАО "Приморско-Ахтарское АТП": план 2013г.-5000 тыс. руб., факт -346 тыс. руб. ООО "АНТ": план 2013г.-20500 тыс. руб., факт -21966 тыс. руб. -ООО Теплосети": план 2013г.-6000 тыс. руб., факт-0, -ФГУП "Бейсугское НВХ": план 2013г.-1500 тыс. руб., факт-5458 тыс. руб., ОАО "Приморско-Ахтарскрайгаз": план 2013г.-800 тыс. руб.,факт-366 тыс. руб. -ФГУП "Восточно-Ахтарское НВХ»: план 2013г.-400 тыс. руб., факт-0.
|  |  | 2014 год | 32400 | 8350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32400 | 8350 | Реконструкция и модернизация предприятий: -Приморско-Ахтарское Райпо: план 2014г.-3500 тыс. руб., факт-0тыс. руб.-в связи с тяжелым финансовым положением -ЗАО"Приморско-Ахтарский молочный завод": план 2014г.-6000 тыс. руб., факт -870 тыс. руб. -ОАО "Приморско-Ахтарское АТП": план 2014г.-5700 тыс. руб., факт -0тыс. руб.; ООО "АНТ": план 2014г.-8000 тыс. руб., факт -1210 тыс. руб. -ООО Теплосети": план 20143г.-6000 ыс. руб., факт-0- банкрот, -ФГУП "Бейсугское НВХ": план 2014г.-1600 тыс. руб., факт-5730 тыс. руб., ОАО "Приморско-Ахтарскрайгаз": план 2014г.-1000 тыс. руб.,факт-540 тыс. руб. -ФГУП "Восточно-Ахтарское НВХ»: план 2014г.-600 тыс. руб., факт-0.
|  |  | 2015 год | 41330 | 116950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41330 | 116950 | Реконструкция и модернизация предприятий: ООО Птицефабрика "Приморская"-план-500т.р., факт-6210т.р. ; ООО "Кубань-Ахтари"- план-100 т. р., факт - 0 т. р.; ОАО СС Племзавод "Бейсуг"-план - 34460 т.р., факт- 78070 т. р.; ООО "Кавказ"-план- 6270 т. р., факт- 32670 т.р.
|  |  | 2016 год | 38700 | 0,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38700 | 0,365 | Реконструкция и модернизация предприятий исполнение плана 2016 года по состоянию на 01.07.2016 года: -ЗАО"Приморско-Ахтарский молочный завод": план 2016 г.-7000 тыс. руб. факт 1 п.2016 - 0; Сельскохозяйственные предприятия: план 2016г.-18000 тыс. руб., -ООО "АНТ": план 2016 г.-8500 тыс. руб. , факт. 1 п. 2016 г.- 0,365 тыс. руб.; ФГУП "Бейсугское НВХ": план 2016 г.-2000 тыс. руб.,факт 1п.2016 г.-0; ОАО "Приморско-Ахтарскрайгаз": план 2016 г.-1100 тыс. руб., факт 2016 г.-0 -ФГУП "Восточно-Ахтарское НВХ»: план 2016 г.-2100 тыс. руб., факт - 0. Основное вложение денежных средств в модернизацию и реконструкцию предприятия будут осуществлять во 2 полугодии 2016 года.
14.Транспорт
1. | Приобретение автобусов | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | Итого: | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | В 2014 году вложений денежных средств по ОАО "Приморско-Ахтарское АТП" не было, в связи с высокой ценой на автобусы.
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. Дорожное хозяйство
1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения | Приморско-Ахтарское городское поселение | Итого: | 105135.1 | 79543.5 | 78345.8 | 62390.1 | 26789.3 | 17153.4 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 35932.2 | 29713.5 | 28745.8 | 22979.1 | 7186.4 | 6734.4 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 46948.9 | 25600 | 31800 | 20000 | 15148.9 | 5600 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 22254 | 24230 | 17800 | 19411 | 4454 | 4819 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ахтарское сельское поселение | Итого: | 4219.3 | 11133.6 | 3012.9 | 9426.5 | 1206.462 | 1707.1 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 912.9 | 902.9 | 812.9 | 810 | 100 | 92.9 | 0 | 0 | Ремонт ул. Космонавтов.Экономия сложилась за счет проведенных процедур в соответствии с законодательством о размещении заказа (94-ФЗ)
|  |  | 2014 год | 847 | 493.7 | 0 | 0 | 847 | 493.7 | 0 | 0 | в 2014 году планировался капитальный ремонт ул.Школьной, для того что бы вступить в краевую программу администрация изготовила проектно сметную документацию на кап.ремонт ул.Школьной в сумме 493,7 т.руб
|  |  | 2015 год | 2459.4 | 9737 | 2200 | 8616.5 | 259.462 | 1120.5 | 0 | 0 | Капитальный ремонт ул.Школьной, ул. Молодежной. Всего: 1,016км.
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бородинское сельское поселение | Итого: | 5864.353 | 3494.113 | 4174.673 | 2793.783 | 1689.68 | 700.313 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 1808.613 | 1808.613 | 1620 | 1620 | 188.613 | 188.613 | 0 | 0 | В 2013-2014 г.г. осуществлено:Ремонт ул. Красноармейской от ПК0+00 (ул. Ленина) до ПК1+67; от ПК1+79 до ПК3+97 в ст. Бородинской; Ремонт ул. Комсомольской от ПК0+00 (ул. Ленина) до ПК1+66, от ПК3+83 (дом №43) до ПК5+96 в ст. Бородинской; Ремонт ул. Мира от ПК0+00 (ул. Школьная) до ПК1+53 (ул. Комсомольская) в ст. Бородинской; ВСЕГО: 0,917 км; Приобретение ГПС – 350 м. куб.. грейдирование дорог в черте поселения с добавлением нового материала всего 35 км. В 2015 году ремонт ул.Ленина всего 0,336 км. В 1 полугодии 2016 года ремонт ул.Школьной от ПК0+00 (ул.Ленина) до ПК1+53 в ст. Бородинской-0,153 км осуществлялся за счет средств дорожного фонда, выделенного краевым бюджетом, в сумме 209,5 тыс. руб.
|  |  | 2014 год | 3260.6 | 460.2 | 1800 | 0 | 1460.6 | 460.2 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 795.14 | 1015.8 | 754.673 | 964.283 | 40.467 | 51.5 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 209.5 | 0 | 209.5 |  | 0 | 0 | 0
|  | Бриньковское сельское поселение | Итого: | 24405.1 | 25266.502 | 19173 | 21296.1 | 5232.1 | 3970.4 | 0 | 0 | В 2013 году отремонтированно дорог поселения общей протяженностью 5,107 км. В 2014 году отремонтрированно 1,52 км.дорог. В 2015 году отремонтировано 1,107 км дорог.
|  |  | 2013 год | 16078 | 12896.8 | 14473 | 11526.1 | 1605 | 1370.7 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 3061.2 | 7103.8 | 0 | 5070 | 3061.2 | 2033.8 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 5265.9 | 5265.902 | 4700 | 4700 | 565.9 | 565.9 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ольгинское сельское поселение | Итого: | 17113.4 | 20767.7 | 12427 | 15420 | 4686.4 | 5347.7 | 0 | 0 | ул. Молчановская от ПКО+00 (ул.Ленина) до ПК5+22,5 в ст. Ольгинской, ул. Кичи от ПКО+00 (дом №12) до ПК5+37 в ст. Ольгинской, ул. Роговская ПК0+00 (дом № 45) до ПК3+60 в ст. Ольгинской, ул. Ленина от ПК0+00 (ул.Кичи_ до Пк1+69,от ПК8+82 (дом№41) до ПК13+34 в ст. Ольгинской ул. Роговская, ул. Ленина, ул. Молчановская, ул. Кичи, ул. Краснодарская,грейдирование и ямочный ремонт дорог. В 2016 году ремонт дорог осуществляется за счет средств дорожного фонда, выделенного краевым бюджетом бюджету Ольгинского сельского поселения на 2016 год, в сумме 3216,4 тыс. руб.
|  |  | 2013 год | 9735 | 9005.2 | 8827 | 7920 | 908 | 1085.2 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 3351.5 | 7106.9 | 0 | 3900 | 3351.5 | 3206.9 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 4026.9 | 4026.9 | 3600 | 3600 | 426.9 | 426.9 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 628.7 | 0 | 0 | 0 | 628.7 | 0 | 0
|  | Приазовское сельское поселение | Итого: | 4915 | 7022.7 | 2720 | 4835.9 | 2195 | 2186.8 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 3400 | 624 | 2720 | 0 | 680 | 624 | 0 | 0 | На условиях софинансирования не поступили средства краевого бюджета
|  |  | 2014 год | 1515 | 5606.1 | 0 | 4835.9 | 1515 | 770.2 | 0 | 0 | Ремонт ул. Переселенческой от ПКО+00 (дом№2) до ПК9+89 в ст-це Приазовской; Ремонт пер. Первомайский от ПКО+00 (дом № 13) до ПК3+21 в ст-це риазовской Ремонт пер. Межевого от ПКО +00 (дом № 35)до ПК2+17 в ст-це Приазовской; ВСЕГО 1,427 км. Ямочный ремонт ул. Театральной 227 м2; Грейдирование всех гравийных улиц в поселении - 8,9 км. Установка дорожных знаков 18 шт.
|  |  | 2015 год | 0 | 792.6 | 0 | 0 | 0 | 792.6 | 0 | 0 | Изготовление ПСД у. Коммунистической, грейдирование всех улиц поселения, установка дорожных знаков 22 шт.
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2016 году поселению выделены средства дорожного фонда в сумме тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета в сумме 1200 тыс. руб. и средства краевого бюджета, выделенные бюджету Новопокровского сельского поселения в сумме
|  | Степное сельское поселение | Итого: | 10041.6 | 13964.9 | 6893 | 11611 | 3148.6 | 2353.897 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 2770 | 2791 | 2493 | 2493 | 277 | 298 | 0 | 0 | В 2013 г. Ремонт ул. Калинина от (дом №45) до (ул. Ленина) (дом № 41) в ст. Степной; Ремонт ул. Комарова от (ул. Шевченко) до (дом № 43) в ст. Степной ВСЕГО: 0,679 км
|  |  | 2014 год | 2351 | 5243 | 0 | 4718 | 2351 | 525 | 0 | 0 | В 2014 г. Ремонт ул. Шевченко от (дом № 91) до (дом № 3) в ст. Степной; Всего: 2,126 км
|  |  | 2015 год | 4920.6 | 4896 | 4400 | 4400 | 520.6 | 495.997 | 0 | 0 | Ремонт ул. Горького, ул.Мацокина, ул.Орджоникидзе. Всего: 1,017км
|  |  | 2016 год | 0 | 1034.9 | 0 | 0 | 0 | 1034.9 | 0 | 0 | Грейдирование дорог Степного сельского поселения осуществлялось за счет средств дорожного фонда, выделенного краевым бюджетом бюджету Степного сельского поселения на 2016 год, в сумме 2765,4 тыс. руб.
|  | Свободное сельское поселение | Итого: | 6100.4 | 1543.1 | 4520 | 1388.5 | 1920.4 | 154.64 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 3400 | 0 | 3400 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 1455.5 | 0 | 0 | 0 | 1455.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 1244.9 | 1543.1 | 1120 | 1388.5 | 124.9 | 154.64 | 0 | 0 | Ремонт ул.Свободной и ул.Почтовой в х.Курчанском, ул. Первомайской в х.Свободном, всего 0,973 км.
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Новопокровское сельское поселение | Итого: | 1807.69 | 3371.6 | 987.9 | 2530 | 819.79 | 841.6 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 767.8 | 1978.9 | 0 | 1330 | 767.8 | 648.9 | 0 | 0 | ремонт ул. Гагарина в х. Аджановка 450м , приобретены дорожные знаки 10шт, прогредированы дороги по Новопокровскому сельскому поселению.
|  |  | 2015 год | 1039.89 | 1350.7 | 987.9 | 1200 | 51.99 | 150.7 | 0 | 0 | Ремонт ул. Гагарина от ПК 0+00 (а/д г. Приморско-Ахтарск -Хорошилов) до ПК 1+27, от ПК 10+27 до ПК 12+37 в х. Аджановка 337 м.
|  |  | 2016 год | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | В 2016 году ремонт дорог осуществляется за счет средств дорожного фонда в сумме 928,2 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета, выделенные бюджету Новопокровского сельского поселения в сумме 928,8 тыс. руб. Всего за 1 полугодие 2016 года освоено 42 тыс. руб.на очистку обочин от мусора и сорной растительности.
|  | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | Итого: | 7839.3 | 2860.589 | 0 | 0 | 7839.3 | 2860.589 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 2354.1 | 0 | 0 | 0 | 2354.1 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятий перенесено на 2014 год
|  |  | 2014 год | 2205.1 | 1706.1 | 0 | 0 | 2205.1 | 1706.1 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 1614.7 | 754.489 | 0 | 0 | 1614.7 | 754.489 | 0 | 0 | Проведение инженерно-геологических изысканий по объектам «Капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги к х. Новые Лиманокирпили», «Капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги к х. Крупской» - 266 тыс. руб., содержание подъездной автомобильной дороги к п. Максима Горького и подъездной автомобильной дороги к п. Центральному муниципального образования Приморско-Ахтарский район - 488,5 тыс. руб.
|  |  | 2016 год | 1665.4 | 400 | 0 | 0 | 1665.4 | 400 | 0 | 0 | В 2016 году ремонт дорог осуществляется за счет средств дорожного фонда в сумме 928,2 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета, выделенные бюджету Новопокровского сельского поселения в сумме 928,8 тыс. руб. Всего за 1 полугодие 2016 года освоено 42 тыс. руб.на очистку обочин от мусора и сорной растительности.
| Дорожное хозяйство |  | ВСЕГО: | 187441.243 | 168968.304 | 132254.273 | 131691.883 | 55527.032 | 37276.439 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 76390.813 | 57742.013 | 63091.7 | 47348.2 | 13639.113 | 10393.813 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 65763.6 | 55298.7 | 33600 | 39853.9 | 32163.6 | 15444.8 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 43621.43 | 53612.491 | 35562.573 | 44280.283 | 8058.919 | 9332.226 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 1665.4 | 2315.1 | 0 | 209.5 | 1665.4 | 2105.6 | 0 | 0
16. Предупреждение ЧС
1. | Установка сирен оповещения при ЧС | Приморско-Ахтарское городское поселение | Итого | 200 | 81.4 | 0 | 0 | 200 | 81.4 | 0 | 0 | пос. Приморский , пос. Огородный
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 200 | 81.4 | 0 | 0 | 200 | 81.4 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Установка системы видеонаблюдения (Техническое обслуживание системы видеонаблюдения) | Приморско-Ахтарское городское поселение | Итого | 432 | 249.2 | 0 | 0 | 432 | 249.2 | 0 | 0 | г. Приморско-Ахтарск Мемориал "Братские Могилы". В 2016 году установка систем видеонаблюдения на Набережной.
|  |  | 2013 год | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 200 | 12 | 0 | 0 | 200 | 12 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 20 | 25.2 | 0 | 0 | 20 | 25.2 | 0 | 0
3. | Приобретение огнетушителей | Бриньковское сельское поселение Приморско-Ахтарского района | Итого: | 48 | 36 | 0 | 0 | 48 | 36 | 0 | 0 | С 2013 по 2015 год приобретены огнетушители в количестве 12 штук. В 2016 году приобретение огнетушителей будет осуществлено во 2 полугодии.
|  |  | 2013 год | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
4. | Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Участие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории района. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район | Итого по пункту 4 | 45444.9 | 2206.778 | 43870 | 0 | 1574.9 | 2206.778 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 44464.1 | 1185.76 | 43870 | 0 | 594.1 | 1185.76 | 0 | 0 | Краевые средства не поступили. Средства бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район:-приобретение бутилированной воды для х. Свободный, всязи ЧС; -проведение государственной экспертизы проекта "Берегоукрепление берега Бейсугского лимана"; - предупреждение мер по ЧС Новопокровского сельского поселения; - проведение экспертизы возможности использования радиоэлектронных средств; - приобретение оборудования
|  |  | 2014 год | 160.4 | 467.9 | 0 | 0 | 160.4 | 467.9 | 0 | 0 | ГСМ для ликвидации ЧС в сентябре 2014-90,6 тыс. руб. Дополнит.тех. обслуж.гидрологического поста-14,4 тыс. руб. Тех.обслуживание оборудован. Автомат. Системы оперативн. Контроля и мониторинга паводковой ситуации-189,73 тыс. руб. Настройка оборудования КТСО-Р на новые рабочие частоты-87,32 тыс. руб. Проведение экспертизы возможности использования заявленных радиочастот-28,5 тыс. руб. Плата за использование радиочастот-4,3 тыс. руб
|  |  | 2015 год | 410.2 | 405.36 | 0 | 0 | 410.2 | 405.36 | 0 | 0 | Расходы по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2015 году составили 405,36 тыс. руб.
|  |  | 2016 год | 410.2 | 147.758 | 0 | 0 | 410.2 | 147.758 | 0 | 0 | Расходы по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 1 полугодии 2016 года составили 147,758 тыс. руб., в том числе расходы техобслуживание системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации -65,06 тыс. руб., оплата за использование персональных радиочастот 7,98 тыс. руб. и устройстов видеонаблюдения в местах массового скопления людей -74,718 тыс. руб.
5. | Осуществление мероприятий по гражданской обороне. | Приморско-Ахтарское городское поселение | Итого: | 3194.8 | 3061 | 0 | 0 | 3194.8 | 3061 | 0 | 0
|  |  | 2013год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия по ГО и ЧС, по безопасности дорожного движения и безопасности на водных объектах.
|  |  | 2015год | 1880.9 | 2209.4 | 0 | 0 | 1880.9 | 2209.4 | 0 | 0 | Мероприятия по ГО и ЧС, по безопасности дорожного движения и безопасности на водных объектах.
|  |  | 2016 год | 1313.9 | 851.6 | 0 | 0 | 1313.9 | 851.6 | 0 | 0 | Мероприятия по ГО и ЧС, по безопасности дорожного движения и безопасности на водных объектах.
| Предупреждение ЧС |  | ВСЕГО: | 49319.7 | 5634.378 | 43870 | 0 | 5449.7 | 5634.378 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 44676.1 | 1397.76 | 43870 | 0 | 806.1 | 1397.76 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 572.4 | 573.3 | 0 | 0 | 572.4 | 573.3 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 2315.1 | 2638.76 | 0 | 0 | 2315.1 | 2638.76 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 1756.1 | 1024.558 | 0 | 0 | 1756.1 | 1024.558 | 0 | 0
| ВСЕГО по Программе: |  | ВСЕГО: | 2256814.601 | 990559.987 | 1599623.823 | 495808.753 | 482331.412 | 278634.127 | 175199.25 | 166400.725
|  |  | 2013 год | 347884.959 | 238162.143 | 247066.6 | 160311.95 | 57425.233 | 47395.893 | 43732.9 | 30436.9
|  |  | 2014 год | 787265.246 | 348788.207 | 607298.79 | 226896.717 | 147472.46 | 63445.39 | 32494 | 8938.1
|  |  | 2015 год | 314416.75 | 354363.001 | 136951.093 | 106726.883 | 126199.419 | 120565.286 | 51266.35 | 126886.35
|  |  | 2016 год | 807247.646 | 49246.643 | 608307.346 | 1873.21 | 151234.3 | 47227.558 | 47706 | 139.375
| Начальник отдела экономики управления экономического развития и муниципальной собственности |  |  |  |  | __________________ |  | И.Г.Крят