**МОНИТОРИНГ**

**ведомственной целевой программы**

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2014 год»

1. Субъект бюджетного планирования, ответственный за реализацию ведомственной целевой программы – администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

2. Срок проведения мониторинга: отчетный период – 2014 год, дата предоставления данных – 19 февраля 2015 года.

3. Наименование программы – ведомственная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2014 год».

4. Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена программа – постановление администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район № 924 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2014 год», дата утверждения постановления – 17 июня 2014 года.

5. Сроки и этапы реализации программы – 2014 год.

6. Степень достижения индикаторов целей программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Индикатор цели | Плановое значение  индикатора цели | Фактическое значение  индикатора цели | Причина отклонений |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. Увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции (тыс. тонн) | 459,2 | 479,4 | использование передовых технологий в производстве, закупка элитных семян, увеличение посевных площадей, использование систем капельного орошения |
| 2. Увеличение урожайности сельскохозяйственных культур, в том числе (ц/га):  - озимого ячменя  - озимой пшеницы | 53,1  40,0 | 64,0  62,5 | на увеличение урожайности с/х культур повлияли благоприятные погодные условия, использование элитных сортов семян, своевременное проведение почвенной подкормки |
| 3. Увеличение застрахованных площадей посевов (тыс. га) | 8,0 | 8,0 |  |
| 4. Увеличение объема закупки семенного материала высших категорий (%) | 55 | 55 |  |
| 5. Увеличение объемов реализованной сельскохозяйственной продукции (т) | 5,7 | 6,0 | увеличение потребительского спроса на сельскохозяйственную продукцию товаропроизводителей Приморско-Ахтарского района |

7. Мониторинг финансирования и оценка реализации мероприятий программы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия программы | | | Расходы на реализацию  мероприятий программы,  (тыс. руб.) | | Причины отклонения |
| Наименование  мероприятий  программы | Результат реализации мероприятия программы | | Расходы | |  |
| план | факт | план | факт |  |
| 1. | Организация районного  праздника «День Урожая-2014» | увеличение урожайности и валового сбора сельскохозяйственных культур, обеспечение трудового соперничества на уборке урожая зерновых культур | получен рекордный урожай колосовых зерновых и зернобобовых культур,  27 победителей жатвы награждены премиями | 422,0 | 421,9 | за счет округления сумм плановых показателей |
| 2. | Участие в агропромышленной выставке «Кубанская ярмарка-2014» | повышение конкурентоспособности сельхозпродукции, производимой малыми формами хозяйствования АПК района,  увеличение объемов производства и реализации продукции | увеличение объема реализованной сельхозпродукции, популяризация достижений малых форм хозяйствования Приморско-Ахтарского района, расширение деловых контактов районных сельхозтоваропроизводителей | 96,5 | 96,4 | за счет округления сумм плановых показателей |