**МОНИТОРИНГ**

 **ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЕГО КАЧЕСТВА В ПРИМОРСКО-АХТАРСКОМ РАЙОНЕ» НА 2014-2016 ГОДЫ**

**1.Субъект бюджетного планирования, ответственный за реализацию программы** - Управление образования администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

**2.Срок проведения мониторинга:** отчетный период - 2014 год; по состоянию на 30 января 2015 года.

3.**Наименование программы** – Ведомственная целевая программа«Совершенствование системы организации школьного питания и повышения его качества в Приморско-Ахтарском районе» на 2014-2016 годы».

4. **Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена программа:** приказ начальника управления образования от 12 ноября 2013 года № 816 «Об утверждении ведомственной целевой программы – «Совершенствование системы организации школьного питания и повышения его качества в Приморско-Ахтарском районе» на 2014-2016 годы».

5. **Срок реализации программы**: 2014 - 2016 годы.

6. **Степень достижения индикаторов целей программы**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Индикатор цели | Плановое значение индикатора цели | Фактическое значение индикатора цели | Причина отклонений |
|  |  |  |  |
| Обеспечение молоком учащихся школ района |  3529 |  3529 | - |
| Обеспечение питанием учащихся школ района | 3406 | 3406 | - |

7. **Мониторинг финансирования и оценка реализации мероприятий программы**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие программы | Расходы на реализацию мероприятий программы, тыс. руб. | Причина отклонений |
| Наименование мероприятия программы | Результат реализации мероприятия программы | Расходы |
| план | факт | план | факт |
| 1 | Частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся и обеспечение молоком учащихся муниципальных дневных общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, в том числе:-питание учащихся-обеспечение молоком (2 раза в неделю) | 100% охват горячим питанием учащихся школ района | Осуществлен 100% охват горячим питанием учащихся школ района | 5 769,22 906,52 862,7 | 5 769,12 906,42 862,7 | --- |