ПРИЛОЖЕНИЕ

Отчет об исполнении сетевого графика реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район на 2014 год

по состоянию на 20 января  2015 года (квартальный)

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Плановое начало | Плановое окончание | Сведения об исполнении мероприятия | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Устойчивое развитие сельских территорий |
| 1.1. | Прием документов от участников мероприятий в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | отдел по АПК и транспорту | 9 января 2014года | 31 декабря 2014 года | на отчетную дату принято 1 заявление на участие в программе |  |
| 1.2. | Доведение информации о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства сельхозпредприятиям и малым формам хозяйствования | отдел по АПК и транспорту | 9 января 2014года | 31 декабря 2014 года | информирование сельхозтоваропроизводителей о предоставлении субсидий проводится при помощи средств массовой информации, использования электронной и факсимильной связи |  |
| 1.3. | Вручение получателям социальных выплат свидетельств в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» на строительство (приобретение) жилья в сельской местности | отдел по АПК и транспорту | 5 мая 2014 года | 1 октября 2014 года | 18.06.2014г. состоялось торжественное вручение свидетельств получателям социальных выплат в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края |  |
| 2. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства |
| 2.1. | Мероприятия по проведению агрохимического обследования почв земель сельскохозяйственного назначения | отдел по АПК и транспорту | 3 марта 2014 года | 3 ноября 2014 года | за 2014 год проведено агрохимическое обследование 12 034 га почв земель сельскохозяйственного назначения |  |
| 2.2. | Переподготовка и повышение квалификации кадров |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Направление специалистов организаций АПК Приморско-Ахтарского района на повышение квалификации по заявкам министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края | отдел по АПК и транспорту | 9 января 2014 года | 25 декабря 2014 года | на обучающие семинары в ст. Брюховецкой на базе ГККУ «Брюховецкий учебный центр» для граждан, ведущих ЛПХ, а так же в Институт Агробизнеса за 2014 год направлено 15 человек по направлениям: «птицеводство», «овощеводство», «садоводство, виноградарство», «кролиководство», «организация сельских усадеб». |  |
| 3. Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства |
| 3.1. | Разработка нормативных документов на предоставление субсидий по основным направлениям сельскохозяйственного производства от субъектов малых форм хозяйствования | отдел по АПК и транспорту | 3 марта 2014 года | 25 декабря 2014 года | утвержден порядок выплаты субсидий (постановление администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 24.06.2014г. № 926) |  |
| 3.2. | Прием и рассмотрение документов от субъектов малых форм хозяйствования на предоставление субсидий по основным направлениям сельскохозяйственного производства | отдел по АПК и транспорту | 3 марта 2014 года | 25 декабря 2014 года | прием документов от субъектов малых форм хозяйствования на выплату субсидий по основным направлениям сельскохозяйственного производства (молоко, мясо) прекращен в связи с освоением лимитов бюджетных средств |  |
| 3.3. | Выдача субсидий сельхозтоваропроизводителям Приморско-Ахтарского района на поддержку основных направлений сельскохозяйственного производства | отдел по АПК и транспорту | 3 марта 2014 года | 25 декабря 2014 года | на отчетную дату субсидии на поддержку основных направлений сельскохозяйственного производства выплачены в полном объеме |  |
| 3.4. | Составление и предоставление бухгалтерской отчетности организаций АПК Приморско-Ахтарского района в министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края | отдел по АПК и транспорту | 3 марта 2014 года | 25 ноября 2014 года | за 2014 год в министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края были предоставлены отчеты о финансово-хозяйственной деятельности предприятий АПК МО Приморско-Ахтарский район за 2013 год, за 1 квартал 2014 года, за 1 полугодие 2014 года, за 9 месяцев 2014 года |  |
| 4. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства |
| 4.1. | Повышение доступности кредитов |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Прием и рассмотрение документов от субъектов малых форм хозяйствования на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам в сельскохозяйственных потребительских кооперативах в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | отдел по АПК и транспорту | 3 марта 2014 года | 25 декабря 2014 года | прием документов от субъектов малых форм хозяйствования на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам прекращен в связи с освоением лимитов бюджетных средств |  |
| 4.2. | Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Исполнение соглашения с министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края о предоставлении субвенций из краевого бюджета на осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства на территории Краснодарского края | отдел по АПК и транспорту | 9 января 2014 года | 31 декабря 2014 года | администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район в рамках соглашения переданы госполномочия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, на выплату субсидий за произведенную сельскохозяйственную продукцию малыми формами хозяйствования |  |
| 4.2.2 | Проведение организационно-консультационной работы с субъектами малых форм хозяйствования по получению субсидий | отдел по АПК и транспорту | 9 января 2014 года | 31 декабря 2014 года | консультации проводятся ежедневно с 9.00 до 18.15, в пятницу – до 17.00 (каб. 40, 42, 49) |  |
| 4.2.3. | Проведение семинаров-совещаний по вопросу развития малых форм хозяйствования в АПК Приморско-Ахтарского района | отдел по АПК и транспорту | 3 февраля 2014 года | 25 декабря 2014 года | за 2014 год проведен ряд совещаний со специалистами по малым формам хозяйствования администраций поселений Приморско-Ахтарского района; 08.04.2014г. состоялось совещание с представителями Каневского и Усть-Лабинского сахарных заводов с участием фермеров Приморско-Ахтарского района; 15.05.2014г.- совещание рыбодобывающих предприятий с присутствием контролирующих органов; 05.06.2014г. - собрание Ассоциации рыбопромышленников района; 17.06.2014г. – районное предуборочное совещание; 26.06.2014г. – районный семинар-совещание по развитию малых форм хозяйствования; 27.06.2014г.- собрание некоммерческого партнерства «Сельхозтоваропроизводители Приморско-Ахтарского района»; 18.07.2014г. - заседание специальной комиссии по африканской чуме свиней; 05.09.2014г. - участие в семинаре-совещании по малым формам хозяйствования (ст. Брюховецкая); 16.09.2014г. – районное предпосевное совещание; 30.09.2014г. – совещание с представителями малых форм хозяйствования по вопросу организации заезда и размещения участников агропромышленной выставки «Кубанская ярмарка-2014»; 24.10.2014г. – выездной семинар для главных бухгалтеров сельскохозяйственных предприятий и глав КФХ; 14.11.2014г. – совещание со специалистами по малым формам хозяйствования поселений Приморско-Ахтарского района; 04.12. – семинар-совещание со специалистами по малым формам хозяйствования поселений Приморско-Ахтарского района |  |
| 5. Мониторинг и информационная поддержка государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |
| 5.1 | Проведение семинаров и совещаний | отдел по АПК и транспорту | 3 февраля 2014 года | 25 декабря 2014 года | за 2014 год проведены совещания, направленные на решение основные проблем, волнующих сельхозтоваропроизводителей Приморско-Ахтарского района: проведение весенне-полевых работ, определение границ рыбопромысловых участков в Азово-Кубанских лиманах; предупреждение африканской чумы свиней на территории Приморско-Ахтарского района, проведение уборки урожая и послеуборочного комплекса работ, предпосевное совещание, уплата налогов в консолидированный бюджет, проведен краевой конкурс техников по искусственному осеменению коров и телок на тер-рии МО Приморско-Ахтарский район; проведено совещание по информированию администрации МО Приморско-Ахтарский район о намечаемых мероприятиях по созданию на территории Приморско-Ахтарского района особо охраняемых природных территорий, по вопросу реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»; специалисты администрации и представители малых форм хозяйствования посетили выставки «Золотая нива» и «ЮгАгро», приняли участие в «Кубанской ярмарке» |  |
| 5.2 | Подготовка отчетов о ходе реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | отдел по АПК и транспорту | 9 января 2014 года | 25 декабря 2014 года | предоставление еженедельных и ежемесячных отчетов по запросам министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края в разрезе по отраслям: растениеводство, животноводство, рыбохозяйственный комплекс Приморско-Ахтарского района |  |

Исполняющий обязанности

заместителя главы

муниципального образования

Приморско-Ахтарский район -

начальника управления по АПК и транспорту                                                                                З.И. Рец