УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

« 13 » января  2014г.                                                                                           № 9

г. Приморско-Ахтарск

Об утверждении сетевого графика реализации ПНПО

В целях обеспечения реализации приоритетного национального проекта «Образование» в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район в 2014 г. п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить сетевой график реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» в МО Приморско-Ахтарский район в 2014 г. (Приложение).

2. Ответственность за исполнение сетевого графика реализации ПНПО в 2014 г. возложить на начальника отдела учебно-воспитательной работы  А.В.Кузнецову.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности начальника

управления образования                                                              Е.М. Писковцева

Кузнецова А.В.

3-33-56

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

управлением образования

администрации  муниципального образования

Приморско-Ахтарский район

от 13. 01. 2014 г. № 9

СЕТЕВОЙ ГРАФИК

реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Образование»

в 2014 году в муниципальном образовании  Приморско-Ахтарский район

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Контрольный показатель | Плановое начало | Плановое окончание | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Развитие дистанционного образования детей-инвалидов |  |
| 1.1 | Представление итогового отчёта о выполнении мероприятий по развитию дистанционного образования детей-инвалидов | Управление образования администрации МО Приморско-Ахтарский район | Итоговый отчёт | 10 января | 15 января |  |
| 2. Государственная поддержка талантливой молодёжи |  |
| 2.1 | Участие в региональных олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях, по итогам которой присуждаются премии для поддержки талантливой молодёжи | Управление образования администрации МО Приморско-Ахтарский район | Приказ управления образования | 1 января | 10 июля |  |
| 3. Денежное вознаграждение за классное руководство |  |
| 3.1 | Ежемесячная выплата денежного вознаграждения классным руководителям. | Управление образования администрации МО Приморско-Ахтарский район | Отчеты о выпла- те вознагражде- ния классным руководителям | 10 января | 15 января |  |
| 3.2 | Представление годового отчёта о расходовании средств из федерального бюджета на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководства педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Краснодарского края и муниципальных образовательных учрежде- ний. | Управление образования администрации МО Приморско-Ахтарский район | Годовой отчёт | Ежегодно до 10- го числа месяца, следующего за отчётным периодом | 15 января |  |
| 4. Поощрение лучших учителей |  |
| 4.1 | Информирование учительской обществен- ности об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей. | Управление образования администрации МО Приморско-Ахтарский район | Информация на сайте управления образования. | 24 января | 1 марта |  |
| 4.2 | Формирование конкурсной документации и подачи заявок. | Общественные органы общеобразовательных учреждений. | Протокол заседания муниципальной конкурсной комиссии. | 24 января | 1 марта |  |
| 4.3 | Участие в краевом этапе конкурса (Очном и заочном) | Муниципальная конкурсная комиссия, общественные органы общеобразовательных учреждений. | Ранжированный список | 1 марта | 30 апреля |  |
| 5. Организационная и информационная поддержка приоритетного национального проекта «Образование» |  |
| 5.1 | Проведение муниципальных совещаний и семинаров по реализации мероприятий приоритетного национального проекта. | Управление образования администрации МО Приморско-Ахтарский район | Решения (поруче- ния) краевых совещаний и семинаров. | 11 января | 31 декабря |  |

Исполняющий обязанности начальника  управления образования                       Е.М. Писковцева